**Анализ эффективности и результативности**

**муниципальных программ, финансируемых из бюджета**

**Клетнянского муниципального района Брянской области за 2022 год**

п. Клетня « 29» марта 2023 года

Мною, Долженковой Еленой Александровной, начальником отдела экономического развития администрации Клетнянского района в соответствии с Постановлениями администрации района от 02.10.2020г.№603 (в ред. постановления №787 от 19.12.2022г.) «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского муниципального района Брянской области» проведен анализ результативности муниципальных программ, финансируемых из бюджета Клетнянского муниципального района Брянской области за 2022 год:

 Перечень действующих муниципальных программ в 2022году:

1.Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района», ответственный исполнитель администрация Клетнянского района;

2.Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района», ответственный исполнитель Управление образования администрации Клетнянского района;

3.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Клетнянского муниципального района», ответственный исполнитель Финансовое управление администрации Клетнянского района.

**1.Анализ результативности показателей муниципальной программы**

**«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района» за 2022 год**

Программа утверждена Постановлением администрации Клетнянского района от 25.12. 2018г.№ 1138,

с изменениями от 26.03.2019г. №201, от 20.08.2019г. №579, от 19.12.2019г. №889, от 25.03.2020г.№188, от 01.09.2020г.№505, от 28.12.2020г.№840, от 26.04.2021г.№215, от 20.12.2021г. №745, от 21.12.2021г.№762, от 12.05.2022г.№248, от 22.08.2022г. №492, от 30.08.2022г. №497, от 23.12.2022г.№800.

Таблица 1

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программ, подпрограмм,мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы | Примечание |
| Запланированона 2022 год, рублей | Исполнено за 2022 год, рублей | Отклонение,рублей |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |  | ***8*** |
| **Цели:** 1.Повышение благосостояния и качества жизни населения Клетнянского района2.Разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития  Клетнянского муниципального района.**Задачи:**1. Создание условий для эффективного исполнения полномочий администрации Клетнянского муниципального района;
2. Реализация полномочий администрации Клетнянского муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального образования «Клетнянский муниципальный район Брянской области», а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области;
3. Исполнение принятых полномочий по решению вопросов местного значения от муниципальных образований сельских и городского поселений Клетнянского района;
4. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
5. Создание урегулированной системы учета объектов муниципального имущества на территории Клетнянского муниципального района, формирование налоговой базы для сбора земельного и имущественных налогов, поступление доходов в бюджет от продажи и аренды муниципального имущества, правовое осуществление закупок товаров работ и услуг для муниципальных нужд;
6. Повышению энергетической эффективности в Клетнянском муниципальном районе
7. Повышение защиты населения и территории Клетнянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
8. Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Клетнянском районе;
9. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
10. Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области;

11.Газификация Клетнянского района; содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства; создание благоприятных условий проживания граждан;12. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;13. Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров по внутрирайонным маршрутам регулярных перевозок;14.Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения;15.Создание условий для развития сельского хозяйства на территории района;16. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям: Обеспечение развития и укрепления материально-технической  базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни;Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры - участие в реализации Федерального проекта «Творческие люди»; Региональный проект «Культурная среда»;17.Укрепление общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных и муниципальных органов, общественных формирований и населения- противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;18. Развитие физической культуры и спорта на территории района, реализация мероприятий молодежной политики;19.Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан- обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Клетнянского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности);20.Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей- 21. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;22.Осуществление муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий- Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей;23.Реализация административного законодательства на территории Клетнянского муниципального района, профилактика административных правонарушений;24. Исполнение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства Клетнянского района;25.Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения-Региональный проект «Чистая вода» (Брянская область);26. Обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Клетнянского района, нанесение имен погибших при защите Отечества на памятниках»; 27.Популяризация массового и профессионального спорта; оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием;28. Реализация мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории Клетнянского района; |
| **Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m)** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Подпрограмма, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие** | **Источникфинансовогообеспечения** | **Объем средств на реализацию, рублей****2022 год** | **Отклонение****-,+** |
| **план** | **факт** |
|   | Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района"  | **Бюджетные средства** | 121220885,31 | 112757097,27 | -8463788,04 |
|   |   |
|   |   |
|   |   | Внебюджетные средства**итого** | 748255,83 | 711397,33 | -36858,50 |
|   |  | **121969141,31** | **113468494,57** | **-8500646,74** |
|  | **Создание условий для эффективной деятельности главы и аппарата исполнительно-распорядительного органа муниципального образования** |  |  |  |  |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) |  | 783 270,00 | 783 270,00 |  |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий ) |  | 522 380,00 | 522 380,00 |  |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) |  | 400,00 | 400,00 |  |
|  | Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров |  | 261090,00 | 261090,00 |  |
|  | Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |  | 1556405,00 | 1556405,00 |  |
|  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | 22070903,00 | 21571025,03 | **-499877,97** |
|  | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  | 155120,20 | 155120,20 |  |
|  | Членские взносы некоммерческим организациям |  | 78000,00 | 78000,00 |  |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений |  | 2500,00 | 2500,00 |  |
|  | Достижения показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | 331523,36 | 331523,36 |  |
|  | Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на муниципальный уровень полномочия (списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации) |  | 51585,00 | 51585,00 |  |
|  | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности |  | 463139,80 | 463139,80 |  |
|  | Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения |  | 34 855,00 | 34855,00 |  |
|  | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |  | 315000,00 | 315000,00 |  |
|  | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления |  | 95030,59 | 95030,59 |  |
|  | Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Клетнянском районе (МФЦ) |  | 3087847,68 | 3087847,68 |  |
|  | Внебюджетная деятельность МФЦ |  |  105228,72 | 105228,72 |  |
|  | Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на муниципальный уровень полномочия (воинский учет) |  | 2012315,20 | 2012315,20 |  |
|  | Повышение защиты населения и территории Клетнянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ЕДДС) |  | 3 684 368,86 | 3 683402,30 | -966,56 |
|  | Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  | 242711,89 | 242514,00 | -197,89 |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности  |  | 8915388,43 | 8830715,05 | -84673,38 |
|  | Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  | 3124293,20 | 3124293,20 |  |
|  | Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |  | 55100 | 55100 |  |
|  | Приведение в нормативное состояние и оборудование системами обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта |  | 1355000,00 | 133500,00 | -1221500,00 |
|  | Создание и содержание запасов (резерва) материальных ресурсов муниципального образования в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | 1038144,00 | 1038144,00 |  |
|  | Мероприятия в сфере жилищного хозяйства |  | 362839,45 | 362839,45 |  |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда |  | 71073,00 | 71073,00 |  |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (госэкспертиза,проектно-изыскательные работы,инженерно-экологические и метеорологические изыскания)объект "Реконструкция водоснабжения в н.п. Мужиново Клетнянского района Брянской области" – 83813,58 руб.,объект "Реконструкция водоснабжения н.п.Новотроицкое Клетнянского района Брянской области"- 14380,00 руб.,объект "Реконструкция водоснабжения в н.п. Харитоновка Клетнянского района Брянской области"- 91290,00 руб.,объект "Реконструкция водоснабжения в н.п. Акуличи Клетнянского района Брянской области» (сети – 3,0 км, скважина, насосная станция)"- 837370,00 руб.,объект "Строительство водоснабжения в н.п.Старая Мармазовка Клетнянского района Брянской области" (строительство водозаборной скважины с зоной санитарной охраны-12 000 кв.м.; прокладка водопроводной сети-1,0 км)-69450,00 руб. |  | 1096303,58 | 1096303,58 |  |
|  | **Работы и услуги по содержанию имущества:***техническое обслуживание сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования (ШРП н.п.Соловьяновка, н.п.Мичурино Клетнянского района)*  |  | 79056,00 | 79056,00 |  |
|  | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения Реконструкция водоснабжения в н.п.Мужиново Клетнянского района Брянской области -8353467,55/2278042,29,Реконструкция водоснабжения в н.п.Новотроицкое Клетнянского района Брянской области-5477577,41/4896430,43 |  | 13831044,96 | 7174472,72 | -6656572,24 |
|  | НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БРАЗОВАНИЕ  |  |  |  |  |
|  | **Региональный проект "Культурная среда (Брянская область)"**Государственная поддержка отрасли культуры |  | 5742330,00 | 5742330,00 |  |
|  | Организации дополнительного образования  |  | 7340298,00 | 7340298,00 |  |
|  | Мероприятия по развитию образования  |  | 82247,00 | 82247,00 |  |
|  | Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений  |  | 48117,00 | 48117,00 |  |
|  | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |  | 156000,00 | 156000,00 |  |
|  | Внебюджетная деятельность ДШИ |  | 105954,50 | 69096,00 | -36858,50 |
|  | **Подпрограмма "Культура Клетнянского района"** |  |  |  |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области |  | 96150,00 | 96150,00 |  |
|  | Библиотеки |  | 10897175,70 | 10897175,70 |  |
|  | Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы |  | 7599576,00 | 7599576,00 |  |
|  | Мероприятия по развитию культуры |  | 83136,00 | 83136,00 |  |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 851 0801 5141482400 612 |  | 774360,00 | 774360,00 |  |
|  | Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия, популяризация объектов культурного наследия |  | 209203,00 | 209203,00 |  |
|  | Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений |  | 70000,00 | 70000,00 |  |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры  |  | 238000,00 | 238000,00 |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  | 5245100,00 | 5245100,00 |  |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 851 0801 5141484260 612 |  | 92389,00 | 92389,00 |  |
|  | Поддержка отрасли культуры  |  | 88667,00 | 88667,00 |  |
|  | **Региональный проект "Творческие люди (Брянская область)"**Государственная поддержка отрасли культурыПредоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  | 107458,00 | 107458,00 |  |
|  | Внебюджетная деятельность |  | 537072,61 | 537072,61 |  |
|  | **Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"**Укрепление общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных и муниципальных органов, общественных формирований и населенияПротиводействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  | 5000,00 | 5000,00 |  |
|  | **Подпрограмма "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района"**Развитие физической культуры и спорта на территории Клетнянского района |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта,  |  | 54600,00 | 54600,00 |  |
|  | Оказание поддержки спортивным сборным командам |  | 419900,00 | 419900,00 |  |
|  | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  |  | 3800,00 | 3800,00 |  |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения |  | 228484,40 | 228484,40 |  |
|  | **Подпрограмма "Социальная политика"** |  |  |  |  |
|  | Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) |  | 3017551,22 | 3017551,22 |  |
|  | **Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей**Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | 9793356,99 | 9793356,99 |  |
|  | **Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Клетнянского района"**Осуществление муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условийМероприятия по обеспечению жильем молодых семейСоциальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |  | 3151297,80 | 3151297,80 |  |
|  | **% исполнения запланированных бюджетных ассигнований** | **Бюджетных****средств** |  | **93,0** |  |
|  |  | **Всего с внебюджетом** |  | **93,0** |  |

 Уточненный объем ресурсного обеспечения программы составил **121969141,31**руб., в том числе бюджетные ассигнования 121220885,31 руб., внебюджетные-748255,83руб.

 Кассовое исполнение составило **113468494,57**руб., в том числе бюджетные средства 112757097,27руб. или 93 процентов и 711397,33руб. или 95 процентов по внебюджетным. В целом кассовое исполнение по программе составило 93процентов выше, чем в 2021 году (92,4процентов).

 Объем неисполненных назначений составил **-8500646,74** руб.

Основной объем неисполненных назначений приходится на разделы:

«Функционирование местных администраций» - исполнено 25 261,7 тыс. руб. при плане 25 761,6 тыс. руб. (остаток неисполненных доведенных бюджетных ассигнований в сумме 499,9 тыс. руб. – это остаток средств по ВР 244 – это размещенные в УФК лимиты бюджетных обязательств по обеспечению не исполненных муниципальных контрактов (услуги связи, тепло- и электроэнергия, ГСМ).

«Транспорт» - исполнено 3 312,9 тыс. руб. при плане 4 534,4 тыс. руб. (остаток неисполненных доведенных бюджетных ассигнований сложился в сумме 1 221,5 тыс. руб.). В 2022 году Департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области было выделено 1 000,0 тыс. руб. на ремонт помещения автостанции и 355,0 тыс. руб. на монтаж системы видеонаблюдения. Остаток сложился:

- 1 000,00 тыс. руб. из-за отсутствия в муниципальной собственности помещения автостанции (является собственностью Брянской области);

- 221,5 тыс. руб. остаток средств по видеонаблюдению (в течение года приобретено 5 камер видеонаблюдения для подключения к АПК «Безопасный город».

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - исполнено 8 830,7 тыс. руб. при плане 8 915,4 тыс. руб. (остаток неисполненных доведенных бюджетных ассигнований 84,7 тыс. руб. – это остаток межбюджетных трансфертов сельским поселениям на ведение дорожного хозяйства, так как расходы производились по фактически выполненным работам, подтвержденным актами выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, договорами).

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - исполнено на сумму 7 174,5 тыс. руб. при плане 13 831,0 тыс. руб. Остаток сложился в сумме 6 656, тыс. руб. – остаток лимитов т.к. расходы произведены по фактической потребности.

**Таблица 2**

**Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района» за 2022 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k)** | **Отклонение****+,-** |
| **Показатели (индикаторы) программы** | **Наименование мероприятий** | **план** | **факт** |
| **Подпрограмма «Культура Клетнянского района»** |  |  |  |  |
| 1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий,
2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей
3. Количество посещений муниципальных библиотек (в том числе виртуальных):
4. Количество пользователей библиотек:
5. Количество библиотек, подключенных к сети ИНТЕРНЕТ:
 | Тыс.человек%РазЧеловекЕд.. | 19380021,7579370691012 | 25850010093368692012 | +64700Больше в 4,6 раз+13998+10 |
| **Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** | Увеличение количества подростков, молодежи и их родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия | не менее 670 человек | 1462 | +792 |
| **Подпрограмма «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района»** | Увеличение количества населения, занимающихся спортом в районе Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся,%  | 28,5%17,8% | 36,7%21,0% | +8,2+3,2 |
| **Подпрограмма «Социальная политика Клетнянского района»** | Число детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями;Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Клетнянского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности): численность получателей муниципальной пенсии, человек | 737 | 733 | -4 |
| Итого задач  |  | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) |  |
| % достижения запланированных значений показателей | K = Fk / Pk x 100%К=10/11х100%=90,9%/Целевые индикаторы установлены в количестве 11, выполнены -10 |  |

**Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района» за 2022 год**

В соответствии с Постановлениями администрации района от02.10.2020г.№603 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского муниципального района Брянской области**» о**ценка эффективности основных мероприятий (проектов (программ)) осуществляется путем расчета коэффициента эффективности каждого основного мероприятия (проекта (программы)).

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коэффициент достижения показателя (индикатора) основного мероприятияKj | Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятияKmi | Коэффициент эффективности основного мероприятияKOMi | Эффективность основного мероприятия |
| 1 |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Культура Клетнянского района»** |  | 1,82 | 1,82 | Выше плановой |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | 1,33 |
| Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей | 4,6 |
| Количество посещений муниципальных библиотек | 1,17 |
| Количество пользователей библиотек | 1,0 |
| Количество библиотек, подключенных к сети ИНТЕРНЕТ | 1,0 |
| **Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** |  |  |  | Эффективность плановая |
| Увеличение количества подростков, молодежи и их родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия | **1** | 1 | 1 | Эффективность плановая |
| **Подпрограмма «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района»** |  |  |  |  |
| Увеличение количества населения, занимающихся спортом в районе  | 1,29 | 1,23 | 1,23 | Эффективность выше плановой |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | 1,18 |
| **Подпрограмма «Социальная политика Клетнянского района»** |  |  |  |  |
| Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Клетнянского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности): численность получателей муниципальной пенсии, человек | 0,89 | 0,94 | 0,94 | Эффективность ниже плановой |
| Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | 1 |  |  |  |
| **Подпрограмма**  **«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»**  |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищных условий | 1 | 1 | 1 | Эффективность плановая |

Коэффициент достижения показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта) определяется следующим образом:

а) если показатель (индикатор) имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:



Ip - плановое значение показателя (индикатора);

If - фактическое значение показателя (индикатора) (при Ip = 0 коэффициент достижения показателя (индикатора) принимает значение, равное 0);

б) если показатель (индикатор) имеет желаемую (положительную) динамику уменьшения значения:



при If = 0 коэффициент достижения показателя (индикатора) принимает значение, равное 1;

в) если показатель (индикатор) имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность значения показателя (индикатора)):

Kj = 1 в случае равенства планового и фактического значений показателя (индикатора);

Kj = 0 в случае отклонения фактического значения показателя (индикатора) от планового в большую или меньшую сторону;

Kj = 1 в случае если показатель (индикатор) имеет плановое и фактическое нулевое значение.

 Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименование мероприятия | Коэффициент достижения показателя (индикатора) основного мероприятияKj | Динамика значения | Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) Kmi |
| 1 |  |  |  |
| **Подпрограмма «Культура Клетнянского района»** |  |  |  |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | 1,33 | показатель (индикатор) имеет (положительную) динамику увеличения значения | (1,33+4,6+1,17+1,0+1,0):5=1,82 |
| Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей | 4,6 | показатель (индикатор) имеет (положительную) динамику увеличения значения |  |
| Количество посещений муниципальных библиотек | 1,17 | показатель (индикатор) имеет (положительную) динамику увеличения значения |  |
| Количество пользователей библиотек | 1,0 | равенства планового и фактического значений показателя (индикатора) |  |
| Количество библиотек, подключенных к сети ИНТЕРНЕТ | 1,0 | равенства планового и фактического значений показателя (индикатора) |  |
| **Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** |  |  |  |
| Увеличение количества подростков, молодежи и их родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия | **1,0** | равенства планового и фактического значений показателя (индикатора) | 1 |
| **Подпрограмма «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района»** |  |  |  |
| Увеличение количества населения, занимающихся спортом в районе  | 1,29 | показатель (индикатор) имеет (положительную) динамику увеличения значения | (1,29+1,18):2=1,23 |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | 1,18 | показатель (индикатор) имеет (положительную) динамику увеличения значения |  |
| **Подпрограмма «Социальная политика Клетнянского района»** |  |  |  |
| Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Клетнянского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности): численность получателей муниципальной пенсии, человек | 1,12 | показатель (индикатор) имеет динамику уменьшения значения | (1,12+1):2=1,06 |
| Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | 1 | равенства планового и фактического значений показателя (индикатора) |  |
| **Подпрограмма**  **«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»**  |  |  |  |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищных условий | 1 | равенства планового и фактического значений показателя (индикатора) | 1 |

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) определяется следующим образом:



Kj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта);

j - количество показателей (индикаторов), характеризующих i-е основное мероприятие (проект).

Kmi=(1,33+4,6+1,17+1,0+1,0+1,0+1,29+1,18+1,12+1,0+1,0):11=1,43,

Коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта) определяется исходя из степени достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) и затраченных бюджетных ассигнований районного бюджета и определяется следующим образом:



KOMi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);

Kmi - коэффициент достижения показателей (индикаторов) i-го основного мероприятия (проекта );

Vfi - фактический объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта);

Vpi - плановый объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта).

В случае если плановый объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта) равен нулю, знаменатель дроби принимает значение, равное 1.

Расчетное значение коэффициента эффективности основного мероприятия (проекта) округляется до двух десятичных знаков в соответствии с правилом округления к ближайшему целому значению.

KOMi=1,43: (83817545,73/84401303,91) =1,44.

Vfi=83817545,73 руб., Vpi=84401303,91руб.

5. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий (проектов (программ)), коэффициента достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой и определяется следующим образом:



R - коэффициент эффективности муниципальной программы;

КОМi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта (программы));

pi - весовой коэффициент i-го основного мероприятия (проекта (программы)), удовлетворяющий условию: ;

КП - коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

КУП - коэффициент качества управления муниципальной программой.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется следующим образом:

, где:

KЭФj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы;

m - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Коэффициент достижения показателя (индикатора) муниципальной программы определяется в порядке, установленном для определения коэффициента достижения показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта (программы)).

Коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта (программы)).

КП= (1,82+1+1,23+1,06+1) /5 =1,22.

Коэффициент качества управления муниципальной программой определяется на основе критериев как сумма произведения весового коэффициента критерия на одну из балльных оценок [критерия](#Par752) согласно приложению к методике.

В соответствии с критериями качества управления муниципальной программой, применяемые при оценке эффективности

муниципальной программы

 Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия | Градация критерия | Балльная оценка критерия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем привлеченных средств областного бюджета, имеющих целевой характер,и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета кассовое исполнение средств областного бюджета, имеющих целевой характер 29128,3 тыс.руб., внебюджетных средств -711,397тыс.руб., средств районного бюджета-83817,5тыс.руб.(29128,3+711,397)/ 83817,5=0,36 | 0,4 | 4. Привлечено менее1 рубля из областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета | 0,25 |
| 2. | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) | 0,2 | 1. Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились (за исключением случаев, если изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов), исключения показателей (индикаторов) внесеныв соответствии с требованиями регионального, муниципального законодательства, вследствие обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного (более чем на 20%) сокращения объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы в отношении показателей (индикаторов)) муниципальной программы, основных мероприятий (проектов (программ))в отношении показателей (индикаторов)) проектов (программ) | 1 |
|  |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) | 0,2 | имеются показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | 0 |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы | 0,2 | 1. Соответствие критерию | 1 |

КУП=(0,4х0,25) + ( 0,2х1)+(0,2х0)+ (0,2х1)=0,5.

Коэффициент эффективности муниципальной программы:

R= (1,44х1) х 0,5+1,22х0,4+0,5х0,1=1,25.

Эффективность муниципальной программы признается:

выше плановой, если коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта (программы)) составляет более 1.

**Вывод об эффективности реализации муниципальной программы: достигнута эффективность выше плановой. Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.**

**2.Анализ результативности**

**мероприятий по муниципальной программе**

 **«Развитие образования Клетнянского муниципального района» за 2022 год**

**Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района»,** утвержденнаяПостановлением администрации Клетнянского района №1133 от 24.12.2018г. (в редакции постановлений администрации Клетнянского муниципального района от 22.03.2019г. №194, от 27.05.2019г. №335, от 20.08.2019г. №578, от 24.10.2019г. №719, от 19.12.2019г.№ 888, от 20.12.2019г. №893, от 24.03.2020г. №180, от 12.05.2020г №265, от 17.06.2020г. №345, от 11.08.2020г. №463, от 27.08.2020г. №501, от 23.10.2020г. №654, от 11.11.2020г. №704, от 15.12.2020г.№788, от 25.12.2020 №837, от 22.04.2021г. №205, от 17.05.2021г. №233, от 04.08.2021г. №425, от 15.10.2021г. №590, от 16.12.2021г .№727, от 22.12.2021г. №764 от 28.04.2022г. №266, от 07.07.2022г. №406, от 28.08.2022г.№495, от 16.12.2021г. №727,29.09.2022г. № 588, от 16.11.2022г. №727, от 22.12.2022г.№790).

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на 2022 год(P) | Исполнено за 2022 год(F) |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования, доступности, повышения качества и эффективности образования. |
| -формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими и информационными ресурсами;-повышение эффективности использования информационно - коммуникационных технологий в образовательном процессе;-создание условий для повышения качества дошкольного, общего образования;-осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников;-обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования;-доступность дошкольного образования;-обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников;- организация отдыха детей в каникулярное время;- проведение мероприятий по оздоровлению детей;- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет;- совершенствование педагогического корпуса;- осуществление мер социальной поддержки одаренных детей – назначение именных стипендий главы администрации района;-обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений;-формирование гражданско-патриотического отношения к Родине;-развитие духовного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения;-достижение высоких показателей молодежи в областных конкурсах и соревнованиях за счет улучшения материально-технической базы;- организация работы, направленной на раннюю профессиональную ориентацию школьников;- организация работы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в подростковой среде;- формирование нравственных качеств учащихся, реализация профилактики вредных привычек;- проведение профилактических мероприятий, направленных на негативное отношение к правонарушениям.  |

Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограмма, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие | Источник финансового обеспечения | Объем финансирования, руб. |   отклонение +,- |
| план | кассовое исполнение |  |
|   | Муниципальная программа "Развитие системы образования Клетнянского муниципального района"  | средства областного бюджета |   133 136 737,46 | 131 630 398,77 | -1506338,69 |
| средства федерального бюджета | 57 842 416,08 | 57 631 786,42 | -210629,66 |
| средства местного бюджета | 66 735 962,29 | 66 615 816,28 | -120146,01 |
| внебюджетные средства | 6785918,70 | 6 682 976,07 | -102942,63 |
| итого | 264 501034,53 | 262 560 977,54 | -1940056,99 |
| 1.1 | Дошкольные образовательные организации |  | 9 774 258,00 | 9774258,00  |   |
| 1.2 | Мероприятия по развитию образования |  | 372328,00 | 372328,00 |  |
| 1.3 | Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений |  | 228897,00 | 228897,00 |  |
| 1.4 | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |  | 459600,00 | 431800,00 | -27800,00 |
| 1.5 | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях (муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам и реализующих образовательные программы дошкольного образования) | средства областного бюджета | 31 482 346,00 | 31482346,00  |  |
| 1.5 | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования(финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях) | средства областного бюджета | 83 191 941,00 | 83191941,00  |   |
| 1.6 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | 334572,34 | 334572,34 |  |
| 1.7 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |  | 2574341,00 | 2574341,00 |  |
| 1.8 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  | 49254423,29 | 49254423,29 |  |
| 1.9 | Общеобразовательные организации |  | 21894175,00 | 21894175,00 |  |
| 1.10 | Мероприятия по развитию образования |  | 2922825,00 | 2922825,00 |  |
| 1.11 | Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений |  | 2125227,00 | 2125226,63 | -0,37 |
| 1.12 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | 4157332,29 | 3936850,89 | -220481,40 |
| 1.13 | Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области |  | 236178,96 | 187212,00 | -48966,96 |
| 1.14 | Приведение в соответствие с брендбуком "Точка роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций |  | 164473,68 | 164473,68 |  |
| 1.15 | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |  | 1875600,00 | 1770600,00 | -105000,00 |
| 1.16 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |  | 7370880,00 | 7370880,00 |  |
| 1.17 | Модернизация школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций Брянской области |  | 670000,00 | 669000,00 | -1000,00 |
| 1.18 | Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области |  | 3000000,00 | 2280662,07 | -719337,93 |
| 1.19 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |  | 523980,00 | 523980,00 |  |
| 1.20 | Организация дополнительного образования |  | 6681419,00 | 6681419,00 |  |
| 1.21 | Мероприятия по развитию образования  |  | 121040,00 | 121040,00 |  |
| 1.22 | Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений |  | 84667,00 | 84667,00 |  |
| 1.23 | Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта |  | 183123,16 | 183123,16 |  |
| 1.24 | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |  | 69600,00 | 69600,00 |  |
| 1.25 | Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью |  | 123400,00 | 123280,00 | -123280,40 |
| 1.26 | Обеспечение сохранности жилых помещений, закреплённых за детьми сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей | средства областного бюджета | 259 600,00 | 130400,00 | -129200,00 |
| 1.27 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | средства областного бюджета | 833 673,00 | 681053,26 | -152619,74 |
| 1.28 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя) приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | средства областного бюджета | 5054940,00 | 4752813,04 | -302126,96 |
| 1.29 | Другие вопросы в области социальной политики |  | 43000,00 | 28000,00 | -15000,00 |
| 1.30 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству) |  | 1044360,00 | 1033075,06 | -11284,94 |
| 1.31 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | 1306000,00 | 1305998,88 | -1,12 |
| 1.32 | Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  | 17876447,00 | 17805911,42 | -70535,58 |
| 1.33 | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |  | 1380000,00 | 1360100,00 | -19900,00 |
| 1.34 | Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | 40468,11 | 40468,11 |  |
| 1.35 | Собственные средства образовательных учреждений  |  | 6785918,70 | 6 682 976,07 | -102942,63 |
|  | % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | 99,3 |  |

**Исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района за 2022 год составило 99,3% (за 2021 год-97,5%). По плану реализации муниципальной программы:**

**«Дошкольное образование»**

- Субсидии на осуществление отдельных полномочий в сфере образования фактические расходы составили 31 482,346 тыс. руб. (среднегодовое число воспитанников составило 446 чел.) (2021г.- 28 799,482 тыс. руб., 472 чел.)

- Дошкольные образовательные организации освоено 9 774, 258 тыс. руб. или 100,0% от плана, при среднегодовом охвате воспитанников в количестве 446 человека, при этом число пребывания человеко- дней, составило -57 542, (2021 г.- 7 880,654 - 472 чел., 62 933 человеко-дней),

 в том числе расходы на организацию питания воспитанников в дошкольных образовательных организациях освоены в полном объеме или 2 022,626 тыс. руб., при этом количество дето-дней составило 55 958, соответственно процент посещаемости составил 52,1 %.

 (2021 г. количество дето-дней -61 129, расходы 2 210,457 тыс. руб., процент посещаемости 55,1 %.).

- Мероприятия по развитию образования Клетнянского района расходы составили 372,328 тыс. руб. (2021г.- 226,505 тыс. руб.).

- Реализация отдельных мероприятий по комплексной безопасности муниципальных учреждений Клетнянского района 228,897 тыс. рублей, или 100% от плана (2021г.- 155,173 тыс. рублей).

- Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа фактические расходы, составили 431,800тыс. руб. или 94 %т плана, фактическое количество получателей составило 36 человек. (2021г. -462,6 тыс. руб.- 38 чел.).

 **«Общее образование»**

- Субсидии на осуществление отдельных полномочий в сфере образования фактические расходы составили 100 % от плана, или 83 191,941 тыс. руб., среднегодовая численность за 2022г. составила – 1 477 чел. (среднегодовая численность 2021 г. -1517 чел., при этом расходы составили 73 190,386 тыс. руб.).

- Общеобразовательные организации фактические расходы составили 100% от плана, или 21 894,175 тыс. руб., при среднегодовой численности учащихся в количестве 1 477 человек, (в 2021г.- 19 567,274 тыс. руб., 1 517 человека).

-Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации расходы составили 334,572 тыс. руб. (из них средства ФБ-327,914 тыс. руб., ОБ-3,345 тыс. руб.), при этом введено 2,25 ставки советника.

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций расходы за счет средств федерального бюджета за 2022г. составили 7 357,140 тыс. руб., или 99,8% от плана 7 370,880 тыс. руб., при этом численность получателей ЕДВ за классное руководство составила 94 человека. (за 2021г. составили -7 693,837 тыс. руб., или 97,5 процента от плана 7 890,120 тыс. руб., при этом численность получателей составила 96 человек ,в 2020г.-2 584,466 тыс. руб., 101 чел.).

- На мероприятия по развитию образования Клетнянского района направлено 2 922,825 тыс. руб., или 100 % от плана (2021г.- 13 102,343).

- Реализация отдельных мероприятий по комплексной безопасности муниципальных учреждений Клетнянского района 2 125,226 тыс. руб., или 100% от плана (2021г.- 768,799 тыс. руб.).

 - Расходы на организацию питания учащихся в общеобразовательных организациях составили  1 138 987,3 тыс. руб. Среднегодовая численность питающихся составила 635 человек (из них малообеспеченных детей - 390 чел., обычных - 245 чел.), или 69,2 % от общей численности учащихся 5-11 классов -917 чел.

 (в 2021г.- 1 255,719 тыс. руб., при этом питались 681 человек (из них малообеспеченных детей - 442 чел., обычных - 239 чел., или 74,0 % от общей численности учащихся 5-11 классов 923 чел.)

 Расходы на питание в 2022г. осуществляются за счет средств местного бюджета, в расчете 3,5 на обычного ребенка, 16 на детей из малообеспеченных семей.

 -На организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях расходы составили 3 936,850 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета- 3 515,607 тыс. руб., средства областного бюджета 224,400 тыс. руб., местного бюджета 196,842 тыс. руб.), или 94,7 процентов от плана 4 157,332 тыс. руб.). (2021г.-3 997,199 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета- 3 493,552 тыс. руб., средства областного бюджета 303,787 тыс. руб., местного бюджета 199,860 тыс. руб.), или 98,0 процентов от плана 4 078, 246 тыс. руб.).

 Численность питающихся составила 486 человек, или 87,4 % от общего числа учащихся, получающих начальное образование 556 человек. (2021г.-3 936,850 тыс. руб., численность питающихся составила 546 человек, или 90,7 % от общего числа учащихся, получающих начальное образование 602 человека.).

Средняя стоимость питания за 2022г. составила 49,56 руб. (2021г.46,13 руб.)

 -Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 2 399,797 тыс. руб., ОБ-24,240 тыс. руб., МБ-150,302 тыс. руб.).

 Отремонтирован спортивный зал в МБОУ СОШ с. Мужиново.

 - Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования выделено и освоено 49 254,423 тыс. руб. (из них средства ФБ- 43 984,199 тыс. руб., ОБ- 2 807,502 тыс. руб., МБ-2 462,721 тыс. руб.) Проведен капитальный ремонт на сумму 29 284,623 тыс. руб. и закуплено оборудование на сумму 19 969,800 тыс. руб. на 3 объектах МБОУ СОШ № 2).

 - Субсидия на модернизацию школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций выделено в 2022г. 670,0 тыс. руб. (из них средства ОБ-636,50 тыс. руб., МБ-33,5 тыс. руб.), исполнено 669,0 тыс. руб. (2021г. 560,400 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 532,380 тыс. руб.

 Приобретены пароконвектоматы для МБОУ СОШ с. Лутна, МБОУ СОШ п. Мирный).

 - Замена оконных блоков в 2022г. произведена в МБОУ СОШ п. Мирный на сумму 2 280,662 тыс. руб., или 76% от утвержденного лимита 3 000,000 тыс. руб. (в 2021г. была произведена замена оконных блоков в МБОУ СОШ с. Лутна на сумму 1 535,225 тыс. руб., или 100 процентов от плана).

 Всего на замену оконных блоков утверждено 3 000,000 тыс. руб. (из них средства ОБ- 2 850,00 тыс. руб., МБ-150,0 тыс. руб.).

 - Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области расходы **за 2022г составили 187,212 тыс. руб.**, или 79% от плана 236,25096 тыс. руб. (из них средства ОБ-224,370 тыс. руб., МБ-11,808 тыс. руб.):

МБОУ СОШ №1 освоено 52,660 тыс. руб., план 59,044 тыс. руб. (обучение по ЦОС);

МБОУ СОШ №2 освоено 58,480 тыс. руб., план 59,044 тыс. руб. (приобретен телевизор),

МБОУ СОШ п. Мирный освоено 27,20 тыс. руб., план 59,044 тыс. руб. (обучение по ЦОС);

МБОУ СОШ с. Лутна освоено 48,872 тыс. руб., план 59,044 тыс. руб. (обучение по ЦОС).

 (в 2021г составили 117,247 тыс. руб., или 99,5 % от плана, из них средства областного бюджета 111,385 тыс. руб.),

МБОУ СОШ №1 освоено 58,947 тыс. руб. на приобретение телевизора и кронштейна;

МБОУ СОШ №2 освоено 58,300 тыс. руб. на приобретение телевизора и кронштейна, (не освоено 0,647 тыс. руб.)

(2020г. -58,947 тыс. руб. (МБОУ СОШ №2 приобретен телевизор, антивирусная программ Касперского).

 -Приведение в соответствии с брендбуком "Точка роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций произведены расходы в 2022 году по МБОУ СОШ с. Лутна составили 164,473 тыс. руб., или 100% от плана (из них средства ОБ-156,250 тыс. руб., МБ-8,223 тыс. руб.). Приобретение стендов, вывесок, навигационных табличек-28,8 тыс. руб., мебели (ученический стол, стулья, шкаф)-135,673 тыс. руб.).

 (в 2021г.- 170,881,75 тыс. руб., из них средства областного бюджета 162,337 тыс. руб., для МБОУ СОШ п. Мирный приобретена школьная мебель (парты, стулья), стенды, таблички, краска, (2020г. -175,438 тыс. руб., МБОУ СОШ №2 приобретены плакаты, стенды, мебель).

- Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа фактические расходы, составили 1 770,600тыс. руб. или 100 % от плана, средняя численность получателей составила 147 чел. (2021г.- 1 821,600 тыс. руб.-151 чел.)

- Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей расходы из областного и местного бюджета составили 523,980 тыс. руб. или 100,0% от плана, при этом средства областного бюджета составили 332,280 тыс. руб., охват воспитанников составил 355 человек (МБОУ СОШ №1-131 чел., МБОУ СОШ №2-100 чел., МБОУ СОШ п. Мирный-45 чел., МБОУ СОШ с. Лутна-40 чел. МБОУ с. Акуличи-19 чел., МБОУ СОШ д. Болотня-20 чел.), или 100,0 процент от запланированного количества. (2021г. 523,980 тыс. руб., 355 человек).

При этом размер денежных средств в расчете на 1 день составил: 52 руб.- областной бюджет, 30- руб. местный бюджет, 22,6 руб. – средний размер родительской доли.

 **«Дополнительное образование»**

- Дополнительное образование детей расходы составили 7 139,849 тыс. руб., 100% от плана, при среднегодовом охвате воспитанников 308 человек. (2021г. -6 030,173 тыс. руб , ДЮСШ- 279 чел.).

- Мероприятия по развитию образования Клетнянского района 121,040 тыс. руб., или 100% от плана (2021г.- 1 029,943тыс. руб.).

- На реализацию отдельных мероприятий по комплексной безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования расходы составили 84,667 тыс. руб, или 100% от плана, в 2021г.-120,445 тыс. руб.

 - Развитие материально технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта расходы на приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря за 2022г. составили 183,123 тыс. руб. (из них средства ОБ-173,967 тыс. руб., МБ-9,156 тыс. руб.)- приобретение футбольных мячей в МБУ ДО ДЮСШ.

- Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа фактические расходы, составили 69,600 тыс. руб. или 100,0 % от плана, общая численность получателей составила 6 чел. (2021г. 63,6 тыс. руб.-5 чел.).

- Молодежная политика и оздоровление детей расходы на мероприятия составили 123,280 тыс. руб.,100% от плана. (2021г.-10,572 тыс. руб.)

Данные средства направлены на проведение следующих мероприятий:

- приобретение светоотражающих элементов для учащихся младших классов -6,517 тыс. руб.;

- приобретение стендов «Давай дружить дорога»-36,850 тыс. руб.

- расходы на питание составили -2,850 тыс. руб., страховку участников мероприятий -2,520 тыс. руб., на приобретение ГСМ-16,264 тыс. руб., приобретение призов -58,280 тыс. руб.

- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, расходы на содержание 2 чел. аппарата составил 1 306,000 тыс. руб., или 100 % от плана, рост к уровню прошлого года составил 107,6 процентов (1 213,999 тыс. руб.).

- Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления муниципальных учреждений расходы на содержание РУО составили 17 805,911 тыс. руб. или 99,6 %, (расходы на содержание 1 юридического лица, со среднесписочной численностью 67 человек), рост к уровню пошлого года составил 22,5 процента (14 533,386 тыс. руб., 67 чел.).

- Предоставление мер социальной поддержки, работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа (пенсионеры) расходы составили 1 360,100 тыс. руб., или 98,6% от плана 1 380,0 тыс. руб., число получателей данной категории составило 161 человек, рост к уровню прошлого года составил 0,3 процента (1 356,600тыс. руб. -161 человека).

Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей расходы, составили 50,6%, или 130,40 тыс. рублей (2021 г. -131,1 тыс. руб.), число получателей:

- единовременное пособие на ремонт составило 4 человека по 20,0 тыс. руб., всего израсходовано 80,0 тыс. руб.;

- ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг 6 чел. по 2,1 тыс. руб. ежеквартально, всего израсходовано 50,400 тыс. руб.

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расходы сложились в сумме 681,053 тыс. руб., или 81,7 процент от доведенных лимитов 833,673 тыс. руб., численность получателей -413 чел. (2021г.- 829,191 тыс. руб.- получателей 451 чел.).

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям расходы сложились в сумме 4 752,813 тыс. руб. или 94,0% от плана 5 054,940 тыс. руб. (2021г.- 3 980,175 тыс. руб.), в том числе:

- Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей (среднегодовая численность 16 чел.) - 1 721,484 тыс. руб. (96,3% от плана 1 787,662 тыс. руб.). (2021г. -18 чел., 1 845,596 тыс. руб.).

- Вознаграждение приемным родителям (11 семей) – 1 326,047 тыс. руб. (86,5% от плана 1 533,443 тыс. руб.). (2021г.- 1 400,907 тыс. руб., 9 семей).

- Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (среднегодовая численность 16 чел.) -1 705,280 тыс. руб. (98,4 % от плана 1 733,835 тыс. руб.) - (2021г. -20 чел., 2 134,579тыс. руб.).

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям на содержание специалистов данной службы (2 чел.) запланировано 1 044,360 тыс. руб. и исполнено 1 033,075 тыс. руб., или 98,9 % от плана (2021г.- 955,536 тыс. руб.).

- На подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, запланировано 43,0 тыс. руб., освоено 28,0 тыс. руб., или 65,1% от плана.

В рамках ***программы по развитию образования Клетнянского района за 2022 г.*** исполнено 5 854,984 тыс. руб. или 100 % от плана и что составляет 38,0 % от уровня прошлого года (15 403,208 тыс. руб.).

Кассовое исполнение за 2022г. составило 100 процентов от плана.

 *Мероприятия по развитию образования Клетнянского района за 2022г*. составляют 3 416,193 тыс. руб. тыс. руб. или 23,8 %, от уровня прошлого года (14 358,791 тыс. руб.), *отдельные мероприятия по комплексной безопасности образовательных учреждений* Клетнянского района на 2022г. составляют 2 438,791 тыс. руб., 233,5 % к уровню прошлого года (1 044,417 тыс. руб.).

Расходы в рамках мероприятий по развитию образования Клетнянского районаза данный период сложились следующим образом:

- **на текущий и капитальный ремонт образовательных учреждений** кассовое исполнение составило 1 982,254 тыс. руб. или 100% от плана, что составляет 18,8 % от уровня 2021 года 10 571,590 тыс. руб., в том числе проведены следующие мероприятия.

На текущий и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений выделено и исполнено 1 739,266 тыс. руб., в том числе в разрезе учреждений: МБОУ СОШ № 1-1 479,351 тыс. руб. (ремонт канализации и санитарно-гигиенических помещений), МБОУ СОШ №2 – 259,915 тыс. руб., ремонт силового кабеля (157,987 тыс. руб.), ремонт раздевалки (91,928 тыс. руб.), ремонт заборного пролета (10,0 тыс. руб.).

На текущий и капитальный ремонт дошкольных учреждений выделено 242,988 тыс. МБДОУ д/с «Радуга» -ремонт водопровода.

**Приобретение основных средств и материальных запасов в образовательных организациях** за 2022г. составило 386,994 тыс. руб. (МБДОУ д/с "Журавлик" электрический кипятильник – 43, 000 руб., кастрюли из нержавеющей стали – 12, 360 руб., МБДОУ д/с "Радуга" (стиральная машина)-30,980 тыс. руб., МБДОУ д/с "Сказка" (электрический кипятильник)-43,000 тыс. руб.; МБОУ СОШ № 1- 23,210 тыс. руб.- приобретение кастрюль из нержавеющей стали,15,940 тыс. руб.- приобретение канцтоваров при проведении экзаменов, МБОУ СОШ № 2-132,464 тыс. руб. (приобретение кастрюль из нержавеющей стали-26,758 тыс. руб., мемориальной доски-31,500 тыс. руб., уличного флагштога-74,206 тыс. руб.), МБУ ДО ДЮСШ п. Клетня-86,040 тыс. руб. (светильники на стадион).

 (в 2021г.- 3 094,465 тыс. руб.).

 **Выплата стипендий** в 6 общеобразовательных организациях составила 50,4 тыс. руб. при этом численность учащихся на конец отчетного периода составила 17 человек, что на уровне 2021г. (17 чел.-50,4 тыс. руб. в сумме 350 руб. в месяц.)

 В учреждениях дополнительного образования 35,0 тыс. руб. для 10 человек на конец отчетного периода (2021г. 18 чел.- 37,8 тыс. руб.)

Размер стипендии составляет 350 рублей.

**Поощрение обучающихся за активное участие в проведении ремонтных работ** – 118,072 тыс. руб. (16 чел.).

МБОУ СОШ №2 п. Клетня - 97,235 тыс. руб. (14 чел.)

МБОУ СОШ с. Лутна - 20,836 тыс. руб. (3 чел.)

2021г.-104,160 тыс. руб. (17 чел.).

**Проведение предметных олимпиад** – 1,410 тыс. руб. (СОШ 2- 2022г.-1,6 тыс. руб.).

**Компенсация на удешевление стоимости питания** – 6,893 тыс. руб.- МБОУ СОШ 1-3 надомника, МБОУ СОШ 2-1 надомник, МБОУ д. Болотня-1 надомник, (2021г.- 10,384 тыс. руб.).

**Экспертиза проектно-сметной документации** по образовательным учреждениям составили 314,370 тыс. руб. (МБОУ СОШ с. Мужиново-42,160 тыс. руб. (спортзал), (МБОУ СОШ с. Мирный-21,220 тыс. руб.(окна), МБОУ СОШ №1-103,250 тыс. руб.(кап. ремонт здания), МБОУ СОШ с. Лутна (кап. ремонт здания-147,740 тыс. руб.) (2021г. 286,83 тыс. руб.).

Расходы на **изготовление проектно-сметной документации** по образовательным учреждениям на капитальный ремонт зданий в 2022г. составили -500,00 тыс. руб. (МБОУ СОШ №1-250,0 тыс. руб., МБОУ СОШ с. Лутна-250,0 тыс. руб.) (2021г. 130,00тыс. руб.).

**Заправка картриджей для принтеров при проведении ОГЭ** (МБОУ СОШ №1) – 20,800 тыс. руб. (2021г.- 13,005 тыс. руб.),

В рамках отдельных ***мероприятий по обеспечению безопасности образовательных учреждений Клетнянского района*** за 2022 год кассовое исполнение составило 2 438,790 тыс. руб., что составляет 233,5 % от уровня прошлого года (1 044,417 тыс. руб.).

-Приобретение и замена оборудования системы видеонаблюдения и системы пожарной сигнализации в образовательных организациях -586,229 тыс. руб. (2021г-193,103 тыс. руб.), по организациям дошкольного образования –178,251 тыс. руб. (2021г.-26,677 тыс. руб.), общеобразовательным организациям -407,978 тыс. руб. (2021г.-106,971 тыс. руб.), дополнительного образования-ноль рублей (2021г.-59,455 тыс. руб.).

- Договора на обслуживание опасного производственного объекта (газовых котельных) в образовательных учреждениях 59,496 тыс. руб. (2021г.-32,0 тыс. руб.) (МБОУ СОШ №2 -17,5 тыс. руб., МБОУ СОШ с. Акуличи -24,0 тыс. руб., МБДОУ д/с «Сказка» -17,996 тыс. руб.), (2021г.-32,0 тыс. руб.).

-Договора на разработку плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО в организациях дошкольного образования в МБДОУ д/с «Сказка»-9,850 тыс. руб.

- Договора на проведение инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных веществ в атмосферу в МБДОУ д/с «Сказка» -10,800 тыс. руб.

- Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций дошкольного образования -44,0 тыс. руб. (4,0 тыс. руб. на 11 учреждений.)

- Пополнение аварийного запаса секций к газовым котлам в МБОУ СОШ с. Лутна -19,0 тыс. руб.

- Огнезащитная пропитка деревянных конструкций в общеобразовательных организациях – 46,875 тыс. руб.- МБОУ СОШ №1.

(2021г.-179,266 тыс. руб.- МБОУ СОШ с. Мужиново, МБОУ СОШ п. Мирный, МБДОУ д/с «Радуга»).

-Замена блока СКИЗИ – 69,0 тыс. руб. (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ п. Мирный, МБОУ СОШ с. Лутна по 23,0 тыс. руб.) 2021г.-122,29 тыс. руб. (МБОУ СОШ с. Акуличи, МБОУ СОШ п. Мирный, МБОУ СОШ с. Лутна, МБУ ДО ДЮСШ -60,990 тыс. руб.).

-На замену приборов учета израсходовано -15,4 тыс. руб.- счетчик холодной воды для МБОУ СОШ №2 (2021г.-счетчик холодной воды для МБОУ СОШ с. Лутна – 1,660 тыс. руб.).

- Проведение режимно-наладочных испытаний и наладка автоматики котлов в общеобразовательных организациях – 167,0 тыс. руб. (2021г.-82,0 тыс. руб.)

- Монтаж системы контроля управления доступом для охраны в МБОУ СОШ №2 на 35,0 тыс. руб.

- Разработка проектно-сметной документации для замены автоматической пожарной сигнализации в общеобразовательных организациях 371,667 тыс. руб. (МБОУ СОШ №1-175,0 тыс. руб., МБОУ СОШ №2-116,0 тыс. руб., МБУ ДО ДЮСШ -80,667 тыс. руб.)

Монтаж системы пожарной сигнализации в МБОУ СОШ №2 на сумму 935,413 тыс. руб.

Приобретение электрического насоса в МБОУ СОШ с. Лутна-50,0 тыс. руб., МБОУ СОШ №2-18,260 тыс. руб. (газонокосилки, дренажного насоса), МБОУ СОШ №1-0,8 тыс. руб. (огнетушитель).

**Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие образования Клетнянского муниципального района» за 2022 год**

Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы 2022 год | Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия | Коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы |
| **Показатели (индикаторы) программы** | **Ед.изм.** | **план** | **факт** | Kj | KЭФj |
| Задача № 1 Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессеДинамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов 2021 год 2022 годТепло,Гкал 1138,67 1174,26Эл/эн,тыс.кВт.ч 432,01 449,19Газ,тыс.куб.м. 501,30 497,28В условных топливных единицах 2021 год 2022 годТепло,Гкал 169,21 174,5Эл/эн,тыс.кВт.ч 148,83 154,75Газ,тыс.куб.м 578,5 573,86Итого 896,54 903,11Темп роста 100,73%Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций | %Ед.Изм. | 315 | -3,7315 | 01 | 0,5 |
| Задача № 2 Создание условий для повышения качества дошкольного, общего образованияДоля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 100 | 100 | 1 | 1 |
| Задача № 3: Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работниковСоотношение среднемесячной заработной платы учителей и заработной платы работников в целом по экономике в Брянской области должно быть 35320,4руб./ 43160,50 руб.Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителейДоля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей | %%% | 9499100 | 81,899100 | 0,8711 | 0,96 |
| Задача №4. Доступность дошкольного образованияОхват детей доступным и качественным дошкольным образованием от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 1 | 1 |
| Задача № 5.Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихсяДоля детей, охваченных качественным горячим питанием | % | 85 | 85 | 1 | 1 |
| Задача № 6. Организация отдыха детей в каникулярное время и проведение мероприятий по их оздоровлениюДоля обучающихся, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений от общей численности обучающихся | % | 23 | 24 | 1,04 | 1,04 |
| Задача № 7 Обеспечение комплексной безопасности образовательных учрежденийОснащение образовательных учреждений видеонаблюдениемОбеспечение физической охраной в дневное время объектов образовательных учреждений с высокой степенью опасности | %% | 100100 | 100100 | 11 | 1 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) |  |  |
| % достижения запланированных значений показателейИз 11 индикаторов значения выполнены по 9 показателям  | K = Fk / Pk x 100%**82%** |  |  |

Оценка эффективности основных мероприятий программы:

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) определяется следующим образом:



Kj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта);

j - количество показателей (индикаторов), характеризующих i-е основное мероприятие (проект).

Kmi=(0+1,0+1,0+0,87+1,0+1,0+1,0+1,0+1,04+1,0+1,0):11=0,90,

Коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта) определяется исходя из степени достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) и затраченных бюджетных ассигнований районного бюджета и определяется следующим образом:



KOMi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);

Kmi - коэффициент достижения показателей (индикаторов) i-го основного мероприятия (проекта );

Vfi - фактический объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта);

Vpi - плановый объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта).

В случае если плановый объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта) равен нулю, знаменатель дроби принимает значение, равное 1.

Расчетное значение коэффициента эффективности основного мероприятия (проекта) округляется до двух десятичных знаков в соответствии с правилом округления к ближайшему целому значению.

KOMi=0,90: (262 560 977,54/264 501034,53) = 0,91.

Vfi=262 560 977,54 руб., Vpi=264 501034,53руб.

5. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий (проектов (программ)), коэффициента достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой и определяется следующим образом:



R - коэффициент эффективности муниципальной программы;

КОМi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта (программы));

pi - весовой коэффициент i-го основного мероприятия (проекта (программы)), удовлетворяющий условию: ;

КП - коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

КУП - коэффициент качества управления муниципальной программой.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется следующим образом:

, где:

KЭФj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы;

m - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Коэффициент достижения показателя (индикатора) муниципальной программы определяется в порядке, установленном для определения коэффициента достижения показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта (программы)).

Коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта (программы)).

КП= (1+1,04+1,0+1,0+0,96+1,0+0,5) :7 =0,93.

Коэффициент качества управления муниципальной программой определяется на основе критериев как сумма произведения весового коэффициента критерия на одну из балльных оценок [критерия](#Par752) согласно приложению к методике.

В соответствии с критериями качества управления муниципальной программой, применяемые при оценке эффективности

муниципальной программы

 Таблица 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия | Градация критерия | Балльная оценка критерия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем привлеченных средств областного бюджета, имеющих целевой характер,и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета кассовое исполнение средств областного бюджета, имеющих целевой характер 131630,4тыс.руб., внебюджетных средств -6683тыс.руб., средств районного бюджета-66615,8тыс.руб.(131630,4+6683)/ 66615,8=2,08руб. | 0,4 | 3. Привлечено от 1 до3 рублей из областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета (2,08 руб.) | 0,5 |
| 2. | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) | 0,2 | 1. Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились (за исключением случаев, если изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов), исключения показателей (индикаторов) внесеныв соответствии с требованиями регионального, муниципального законодательства, вследствие обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного (более чем на 20%) сокращения объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы в отношении показателей (индикаторов)) муниципальной программы, основных мероприятий (проектов (программ))в отношении показателей (индикаторов)) проектов (программ) | 1 |
|  |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) | 0,2 | имеются показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет менее 20% | 1 |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы | 0,2 | 1. Соответствие критерию | 1 |

Коэффициент качества управления муниципальной программой:

КУП=(0,4х0,5) + (0,2х1) +(0,2х1) + (0,2х1)=0,8.

Коэффициент эффективности муниципальной программы:

R= (0,95х1) х 0,5+0,95х0,4+0,8х0,1=0,93.

Эффективность муниципальной программы признается:

плановой, если коэффициент эффективности муниципальной программы выше 0,8, но не более 1.

**Вывод об эффективности реализации муниципальной программы: достигнута плановая эффективность. Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.**

**3. Анализ результативности мероприятий по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2022 год**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» утверждена постановлением администрации Клетнянского района от 24.12.2018 г. № 1120 с изм. от 23.05.2019г. №326, от 26.12.2019 №916, от 23.03.2020г.№177, от 24.12.2020г.№829, от 21.04.2021. №197,15 12.2021 №725, от 23.12.2021 №772, от 28.04.2022 №264, от 22.12.2022 №789.

 Таблица 9

|  |  |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Клетнянского района |
| Задача муниципальной программы | обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района путем проведения сбалансированной финансовой политики;внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами |
| Наименование | Источник финансового обеспечения | Запланировано на отчетный период (P),рублей | Исполнено за отчетный период (F),рублей | Отклонение, рублей |
| **Управление муниципальными финансами муниципального образования "Клетнянский муниципальный район"**  | средства бюджета муниципального района | 8027640,00 | 7991023,61 | -36616,39 |
| поступления из областного бюджета | 1010439,53 | 1010439,53 |  |
| средства бюджетов поселений | 2400,00 | 2400,00 |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **Итого** | **9040479,53** | **9003863,14** | **-36616,39** |
| Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района путем проведения сбалансированной финансовой политики | средства бюджета муниципального района | 6168640,00 | 6132023,61 | **-36616,39** |
| поступления из областного бюджета | 151439,53 | 151439,53 |  |
| средства бюджетов поселений | 2400,00 | 2400,00 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| **Итого** | **6322479,53** | **6285863,14** | **-36616,39** |
| В том числе |  |  |  |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | средства бюджета муниципального района | 6168640,00 | 6132023,61 | **-36616,39** |
| поступления из областного бюджета | 151439,53 | 151439,53 |  |
| средства бюджетов поселений | 2400,00 | 2400,00 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| **Итого** | **6322479,53** | **6285863,14** | **-36616,39** |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами | средства бюджета муниципального района | 1859000,00 | 1774500,00 |  |
| поступления из областного бюджета | 859000,00 | 859000,00 |  |
| средства бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| **Итого** | **2718000,00** | **2718000,00** |  |
| В том числе |  |  |  |  |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | средства бюджета муниципального района | 0 | 0 |  |
| поступления из областного бюджета | 859000,00 | 859000,00 |  |
| средства бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| **Итого** | 859000,00 | 859000,00 |  |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» | средства бюджета муниципального района | 1859000,00 | 1859000,00 |  |
| поступления из областного бюджета | 0 |  |  |
| средства бюджетов поселений | 0 |  |  |
| внебюджетные средства | 0 |  |  |
| **Итого** | **1859000,00** | **1859000,00** |  |
|  | % исполнения запланированных бюджетных ассигнований 99,6 % (в 2021г.-99,6%) |  |

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2022год исполнена в объеме **9003863,14** рублей, или 99,6% от плана.

Информация об исполнении бюджета муниципального района публикуется в составе отчета об исполнении бюджета на официальном сайте администрации Клетнянского района в сети Интернет (<http://adm-kletnya.ru>).

**Достижение целевых значений показателей** **муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Клетнянского муниципального района» за 2022 год**

Таблица 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы  | Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия | Коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы |
| Показатель  | Kj | KЭФj | Факт 2022г. | Kj | KЭФj |
| **Задачи муниципальной программы:****обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района путем проведения сбалансированной финансовой политики;** **внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;****создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами** |  |  |  |  |  |
| Доля расходов бюджета муниципального образования "Клетнянский муниципальный район", формируемых в рамках муниципальных программ | % | ≥ 99,3 | 99,3 | 1 | 1 |
| Отношение объема муниципального внутреннего долга Клетнянского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района | % | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана | % | <=25 | 22,5 | 1 | 1 |
| Заключение соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений об условиях предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | единиц | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления района к установленному нормативу в соответствии с правовыми актами Брянской области | % | <89,7 | 89,7 | 1 | 1 |
| Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления района к установленному нормативу в соответствии с правовыми актами Брянской области | % | 100 | 100 | 1 | 1 |
| Соблюдение при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов | Да/нет | да | да | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)8 | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)8 |  |  |
| % достижения запланированных значений показателей | K = Fk / Pk x 100%100% |  |  |

Оценка эффективности основных мероприятий программы:

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) определяется следующим образом:



Kj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта);

j - количество показателей (индикаторов), характеризующих i-е основное мероприятие (проект).

Kmi=(1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0):8=1,0.

Коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта) определяется исходя из степени достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) и затраченных бюджетных ассигнований районного бюджета и определяется следующим образом:



KOMi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);

Kmi - коэффициент достижения показателей (индикаторов) i-го основного мероприятия (проекта );

Vfi - фактический объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта);

Vpi - плановый объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта).

В случае если плановый объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта) равен нулю, знаменатель дроби принимает значение, равное 1.

Расчетное значение коэффициента эффективности основного мероприятия (проекта) округляется до двух десятичных знаков в соответствии с правилом округления к ближайшему целому значению.

KOMi=1,0: (7991023,61/8027640,00) =1,0.

Vfi=7991023,61руб., Vpi=8027640,00руб.

5. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий (проектов (программ)), коэффициента достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой и определяется следующим образом:



R - коэффициент эффективности муниципальной программы;

КОМi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта (программы));

pi - весовой коэффициент i-го основного мероприятия (проекта (программы)), удовлетворяющий условию: ;

КП - коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

КУП - коэффициент качества управления муниципальной программой.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется следующим образом:

, где:

KЭФj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы;

m - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Коэффициент достижения показателя (индикатора) муниципальной программы определяется в порядке, установленном для определения коэффициента достижения показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта (программы)).

Коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта (программы)).

КП= (=(1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0) :8 =1,0.

Коэффициент качества управления муниципальной программой определяется на основе критериев как сумма произведения весового коэффициента критерия на одну из балльных оценок [критерия](#Par752) согласно приложению к методике.

В соответствии с критериями качества управления муниципальной программой, применяемые при оценке эффективности

муниципальной программы

 Таблица 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия | Градация критерия | Балльная оценка критерия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем привлеченных средств областного бюджета, имеющих целевой характер,и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета кассовое исполнение средств областного бюджета, имеющих целевой характер 1010439,53 руб., внебюджетных средств -0 тыс.руб., средств районного бюджета-7991023,61 руб.(1010439,53)/ 7991023,61= 0,13руб. | 0,4 | 4. Привлечено менее1 рубля из областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета (0,13 руб.) | 0,25 |
| 2. | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) | 0,2 | 1. Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились (за исключением случаев, если изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов), исключения показателей (индикаторов) внесеныв соответствии с требованиями регионального, муниципального законодательства, вследствие обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного (более чем на 20%) сокращения объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы в отношении показателей (индикаторов)) муниципальной программы, основных мероприятий (проектов (программ))в отношении показателей (индикаторов)) проектов (программ) | 1 |
|  |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) | 0,2 | имеются показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет менее 20% | 1 |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы | 0,2 | 1. Соответствие критерию | 1 |

Коэффициент качества управления муниципальной программой:

КУП=(0,4х0,25) + (0,2х1) +(0,2х1)+ (0,2х1)=0,7.

Коэффициент эффективности муниципальной программы:

R= (1х1) х 0,5+1,0х0,4+0,7х0,1=0,97.

Эффективность муниципальной программы признается:

плановой, если коэффициент эффективности муниципальной программы выше 0,8, но не более 1.

**Вывод об эффективности реализации муниципальной программы: достигнута плановая эффективность. Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.**

**Начальник отдела экономического**

 **развития администрации**

**Клетнянского района Е.А. Долженкова**