Сведения о фактических расходах на реализацию муниципальных программ Клетнянского муниципального района в сравнении с первоначально утвержденными Решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2025 год
рублей
	Наименование муниципальной программы
	МП
	Бюджетные ассигнования, утвержденные решением о бюджете от 12.12.24 г.№4-2 (первоначальный)
	Бюджетные ассигнования, утвержденные сводной бюджетной росписью с учетом изменений 
	Кассовое исполнение за 2025 год
	Процент исполнения к первоначально утвержденным ассигнованиям
	Процент исполнения сводной бюджетной росписи
	[bookmark: _GoBack]Причина отклонения между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями (указываются причины, если отклонение 5 % и более как в большую, так и в меньшую сторону)
	Причина отклонения между уточненными плановыми показателями и их фактическими значениями (указываются причины, если отклонение 5 % и более как в большую, так и в меньшую сторону)

	Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района 
	 51
	342 823 432,13
	503 397 818,90
	382 597 978,55
	111,6%
	76,0%
	Увеличение бюджетных ассигнований за счет поступлений из областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Брянской области, в том числе на стимулирование по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса, на строительство объекта "Спортивно-оздоровительный комплекс в п. Клетня Клетнянского района Брянской области",  на текущий ремонт, приобретение мебели в учреждениях культуры, за счет средств местного бюджета
	Низкий процент исполнения по причине отставания при строительстве объекта "Спортивно-оздоровительный комплекс в п.Клетня Клетнянского района Брянской области" по строительно-монтажным работам подрядчиком на 1 месяц, по благоустройству на 2 месяца.

	Развитие системы образования Клетнянского муниципального  района
	 52
	259 406 506,20
	319 358 479,12
	306 869 055,24
	118,3%
	96,1%
	 Увеличение бюджетных ассигнований в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Брянской области, в том числе на оплату труда работников дошкольных и общеобразовательных учреждений,  на  устройство комплекса спортивных площадок и  на ремонт здания МБОУ СОШ №1 п.Клетня Брянской области имени генерал-майора авиации Г.П.Политыкина, а также  благоустройство территории МБОУ СОШ №1 п.Клетня Брянской области имени генерал-майора авиации Г.П.Политыкина за счет местного бюджета.
	 

	Управление муниципальными финансами Клетнянского муниципального района 
	53
	16 261 000,00
	17 689 940,00
	17 670 632,12
	108,7%
	99,9%
	Увеличение бюджетных ассигнований за счет поступлений из областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Брянской области на стимулирование по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса, на заработную плату работникам финансового управления, в связи с внесением изменений в Положение по оплате труда с 01.10.25., а также на  увеличение объема дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений за счет средств местного бюджета 
	 

	Непрограммная деятельность
	 
	2 561 800,00
	3 260 311,00
	2 361 308,98
	92,2%
	72,4%
	Увеличение бюджетных ассигнований в связи с поступлением средств из областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Брянской области на достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также на оплату труда работников органов местного самоуправления в связи с внесением изменений в Положение по оплате труда с 01.10.25 за счет средств местного бюджета 
	Низкий процент исполнения по причине нераспределенного остатка резервного фонда администрации Клетнянского района

	 ВСЕГО РАСХОДОВ
	 
	621 052 738,33
	843 706 549,02
	709 498 974,89
	114,2%
	84,1%
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