Сведения о фактических расходах на реализацию муниципальных программ Клетнянского муниципального района в сравнении с первоначально утвержденными Решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2025 год

рублей

| Наименование муниципальной программы | МП | Бюджетные ассигнования, утвержденные решением о бюджете от 12.12.24 г.№4-2 (первоначальный) | Бюджетные ассигнования, утвержденные сводной бюджетной росписью с учетом изменений | Кассовое исполнение за 2025 год | Процент исполнения к первоначально утвержденным ассигнованиям | Процент исполнения сводной бюджетной росписи | Причина отклонения между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями (указываются причины, если отклонение 5 % и более как в большую, так и в меньшую сторону) | Причина отклонения между уточненными плановыми показателями и их фактическими значениями (указываются причины, если отклонение 5 % и более как в большую, так и в меньшую сторону) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района | 51 | 342 823 432,13 | 503 397 818,90 | 382 597 978,55 | 111,6% | 76,0% | Увеличение бюджетных ассигнований за счет поступлений из областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Брянской области, в том числе на стимулирование по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса, на строительство объекта "Спортивно-оздоровительный комплекс в п. Клетня Клетнянского района Брянской области", на текущий ремонт, приобретение мебели в учреждениях культуры, за счет средств местного бюджета | Низкий процент исполнения по причине отставания при строительстве объекта "Спортивно-оздоровительный комплекс в п.Клетня Клетнянского района Брянской области" по строительно-монтажным работам подрядчиком на 1 месяц, по благоустройству на 2 месяца. |
| Развитие системы образования Клетнянского муниципального района | 52 | 259 406 506,20 | 319 358 479,12 | 306 869 055,24 | 118,3% | 96,1% | Увеличение бюджетных ассигнований в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Брянской области, в том числе на оплату труда работников дошкольных и общеобразовательных учреждений, на устройство комплекса спортивных площадок и на ремонт здания МБОУ СОШ №1 п.Клетня Брянской области имени генерал-майора авиации Г.П.Политыкина, а также благоустройство территории МБОУ СОШ №1 п.Клетня Брянской области имени генерал-майора авиации Г.П.Политыкина за счет местного бюджета. |  |
| Управление муниципальными финансами Клетнянского муниципального района | 53 | 16 261 000,00 | 17 689 940,00 | 17 670 632,12 | 108,7% | 99,9% | Увеличение бюджетных ассигнований за счет поступлений из областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Брянской области на стимулирование по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса, на заработную плату работникам финансового управления, в связи с внесением изменений в Положение по оплате труда с 01.10.25., а также на увеличение объема дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений за счет средств местного бюджета |  |
| Непрограммная деятельность |  | 2 561 800,00 | 3 260 311,00 | 2 361 308,98 | 92,2% | 72,4% | Увеличение бюджетных ассигнований в связи с поступлением средств из областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Брянской области на достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также на оплату труда работников органов местного самоуправления в связи с внесением изменений в Положение по оплате труда с 01.10.25 за счет средств местного бюджета | Низкий процент исполнения по причине нераспределенного остатка резервного фонда администрации Клетнянского района |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |  | 621 052 738,33 | 843 706 549,02 | 709 498 974,89 | 114,2% | 84,1% |  |  |

И.О. заместителя главы администрации - начальника финансового

управления администрации Клетнянского района                                                                                                             С.Н.Запецкая

Исп.С.А.Кащеева

тел.9 18 31