Анализ

эффективности и результативности муниципальных программ, финансируемых из бюджета Клетнянского муниципального района Брянской области за 2025 год

п. Клетня

Мною, Тихоновой Ириной Валериевной, начальником отдела экономического развития администрации Клетнянского района в соответствии с Постановлениями администрации района от 02.10.2020г.№603 (в ред. постановления №787 от 19.12.2022г.) «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского муниципального района Брянской области» проведен анализ результативности районных программ, финансируемых из районного бюджета за 2024 год:

Перечень действующих муниципальных программ в 2025 году:

1.Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района», ответственный исполнитель администрация Клетнянского района;

2.Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района», ответственный исполнитель Управление образования администрации Клетнянского района;

3.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район», ответственный исполнитель Финансовое управление администрации Клетнянского района.

1. Анализ результативности показателей муниципальной программы

«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района» за 2025 год

Программа утверждена Постановлением администрации Клетнянского района от 25.12. 2018г.№ 1138, в редакции постановлений администрации Клетнянского района от 26.03.2019г. №201, от 20.08.2019г. №579, от 19.12.2019г. №889, от 25.12.2019г.№911, от 25.03.2020г.№188, от 01.09.2020г.№505, от 28.12.2020г.№840, от 26.04.2021г.№215, от 20.12.2021г. №745, от 12.05.2022г.№248, от 22.08.2022г. №492, от 30.08.2022г. №497, от 23.12.2022г. №800, от 29.03.2023г. № 236, от 10.07.2023г. № 433, от 12.09.2023г. №573, от 22.12.2023 №828, от 28.12.2023 №854, от 02.04.2024г. №194, от 26.08.2024 г. №503, от 24.12.2024 г. №771, от 28.03.2025 г. № 180, 07.05.2025 г. № 263, 02.07.2025 г. № 367, 29.09.2025 г. № 536, 30.12.2025 г. № 781).

Таблица 1

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы

| №п/п | Наименование программ, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запланировано на 2025 год, рублей | Исполнено за 2025год, рублей | Отклонение, рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цели: 1.Повышение благосостояния и качества жизни населения Клетнянского района 2.Разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Клетнянского муниципального района. Задачи: - Создание условий для эффективного исполнения полномочий администрации Клетнянского муниципального района; - Реализация полномочий администрации Клетнянского муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального образования «Клетнянский муниципальный район Брянской области», а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области; - Исполнение принятых полномочий по решению вопросов местного значения от муниципальных образований сельских и городского поселений Клетнянского района; - Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления; - Создание урегулированной системы учета объектов муниципального имущества на территории Клетнянского муниципального района, формирование налоговой базы для сбора земельного и имущественных налогов, поступление доходов в бюджет от продажи и аренды муниципального имущества, правовое осуществление закупок товаров работ и услуг для муниципальных нужд; - Повышение энергетической эффективности в Клетнянском муниципальном районе; - Повышение защиты населения и территории Клетнянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Клетнянском районе; - Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; - Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области; - Газификация Клетнянского района; содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства; создание благоприятных условий проживания граждан; - Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации; - Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров по внутрирайонным маршрутам регулярных перевозок; - Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения; - Создание условий для развития сельского хозяйства на территории района; - Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям: - Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; - Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни; - Укрепление общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных и муниципальных органов, общественных формирований и населения-противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; - Развитие физической культуры и спорта на территории района, реализация мероприятий молодежной политики; - Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан-обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Клетнянского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности); - Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей- - Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; - Осуществление муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий-Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей; - Реализация административного законодательства на территории Клетнянского муниципального района, профилактика административных правонарушений; - Исполнение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства Клетнянского района; - Реализация мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории Клетнянского района; - Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; - Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления муниципального земельного контроля в границах поселений; - Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления муниципального жилищного контроля; - Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения; - Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства; - Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества; - Мероприятия по обеспечению функционирования комплекса «Безопасный город»; - Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности; - Мероприятия в сфере жилищного хозяйства; - Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности; - Мероприятия по развитию образования; - Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия, популяризация объектов культурного наследия - Исполнение мероприятий по развитию сельского хозяйства Клетнянского района: Мероприятия по оказанию информационной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и ИП Клетнянского района; Мероприятия поимущественной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и ИП, занимающихся разведением крупного рогатого скота, в том числе коров на территории Клетнянского района; - Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территорий; - Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом. - Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях». - Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры сферы спорта» - Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия»; Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»; |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Подпрограмма, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию, рублей 2025 год |  | Отклонение -,+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
|  | Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района" | Бюджетные средства | 503397818,90 | 383070473,12 | -120799940,35 |
|  |  | Внебюджетные средства | 682061,96 | 682061,96 |  |
|  |  | итого | 504079880,86 | 383752535,08 |  |
|  | Создание условий для эффективной деятельности главы и аппарата исполнительно-распорядительного органа муниципального образования |  |  |  |  |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) |  | 641307,00 | 641307,00 |  |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий ) |  | 641307,00 | 641307,00 |  |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) |  | 400,00 | 200,00 | -200,00 |
|  | Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  | 64131,00 | 0,00 | -64131,00 |
|  | Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров |  | 320654,00 | 320654,00 |  |
|  | Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |  | 1980041,40 | 1980041,40 |  |
|  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | 29359670,00 | 28993890,67 | -365779,33 |
|  | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  | 100000,00 | 100000,00 |  |
|  | Опубликование нормативно-правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации |  | 76000,00 | 76000,00 |  |
|  | Членские взносы некоммерческим организациям |  | 78000,00 | 78000,00 |  |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений |  | 2500,00 | 2500,00 |  |
|  | Мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) характера из областного бюджета 851.0104.5140183420 |  | 315160,00 | 315160,00 |  |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления муниципального земельного контроля в границах поселений |  | 600,00 | 600,00 |  |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления муниципального жилищного контроля |  | 600,00 | 600,00 |  |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения |  | 600,00 | 600,00 |  |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства |  | 2100,00 | 2100,00 |  |
|  | Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на муниципальный уровень полномочия (списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации) |  | 4850,00 | 4850,00 |  |
|  | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности |  | 427500,00 | 419500,00 | -8000,00 |
|  | Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества |  | 310200,00 | 261417,33 | -48782,67 |
|  | Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения |  | 35500,00 | 35500,00 |  |
|  | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления |  | 159363,54 | 159363,08 | -0,46 |
|  | Установление и описание местоположения границ территориальных зон |  | 310000,00 | 310000,00 |  |
|  | Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Клетнянском районе (МФЦ) |  | 4049900,00 | 4049900,00 |  |
|  | Внебюджетная деятельность МФЦ |  | 62484,56 | 62484,56 |  |
|  | Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на муниципальный уровень полномочия (воинский учет) |  | 820756,00 | 820756,00 |  |
|  | Повышение защиты населения и территории Клетнянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ЕДДС) |  | 4926785,00 | 4907070,11 | -19714,89 |
|  | Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  | 255486,20 | 248027,93 | -7458,27 |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности |  | 7999274,66 | 7318139,57 | -681135,09 |
|  | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним |  | 2612401,64 | 2533706,00 | -78695,64 |
|  | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |  | 4994200,00 | 4994179,84 | -20,16 |
|  | Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |  | 38365,00 | 38265,000 |  |
|  | Мероприятия по обеспечению функционирования комплекса "Безопасный город" |  | 110800,00 | 110800,00 |  |
|  | Мероприятия в сфере жилищного хозяйства |  | 559195,22 | 559195,22 |  |
|  | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства |  | 134704,45 | 134676,37 | -28,08 |
|  | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме (ПСД и госэкспертиза по объекту «капитальный ремонт водопроводной сети в д. Бульшево Клетнянского района Брянской области» |  | 105026,07 | 105026,07 |  |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда |  | 87184,56 | 87184,56 |  |
|  | Мероприятия в сфере охраны окружающей среды |  | 264569,67 | 0,00 | -264569,67 |
|  | Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства |  | 260000,00 | 260000,00 |  |
|  | Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений |  | 105928,00 | 105928,00 |  |
|  | НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |
|  | Организации дополнительного образования |  | 11230228,00 | 11230228,00 |  |
|  | Мероприятия по развитию образования |  | 2516482,29 | 2516482,29 |  |
|  | Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений |  | 258000,00 | 257999,63 | -0,37 |
|  | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |  | 134000,00 | 134000,00 |  |
|  | Внебюджетная деятельность ДШИ |  | 206727,40 | 206727,40 |  |
|  | Подпрограмма "Культура Клетнянского района" |  |  |  |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области |  | 101700,00 | 100800,00 | -900,00 |
|  | Модернизация региональных и муниципальных библиотек |  | 9144361,11 | 9144361,11 |  |
|  | Библиотеки |  | 16326709,93 | 16326709,93 |  |
|  | Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы |  | 11292059,00 | 11292059,00 |  |
|  | Мероприятия по развитию культуры |  | 135500,00 | 131128,30 | -4371,70 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 851 0801 5141482400 612 |  | 6566333,00 | 6566333,00 |  |
|  | Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений |  | 284925,35 | 284925,35 |  |
|  | Реализация инициативных проектов (Благоустройство места массового отдыха на территории Парка культуры и отдыха п. Клетня (детская площадка) |  | 2175000,00 | 2175000,00 | 325000,00 |
|  | Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия, популяризация объектов культурного наследия |  | 799100,00 | 799100,00 |  |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры |  | 381500,00 | 381500,00 |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  | 5110400,00 | 5110400,00 |  |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 851 0801 5141484260 612 |  | 108100,00 | 108100,00 |  |
|  | Поддержка отрасли культуры |  | 278117,18 | 278117,18 |  |
|  | Внебюджетная деятельность |  | 412850,00 | 412850,00 |  |
|  | Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" Укрепление общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных и муниципальных органов, общественных формирований и населения Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  | 5000,00 | 5000,00 |  |
|  | Подпрограмма "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района" Развитие физической культуры и спорта на территории Клетнянского района |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта, |  | 6575857,49 | 6566586,39 | -9271,10 |
|  | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  | 10000,00 | 9996,00 | -4,00 |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения |  | 194359,35 | 194359,35 |  |
|  | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | 1100000,00 | 35000,00 | -1065000,00 |
|  | Спортивно-оздоровительные комплексы и центры |  | 222578,14 | 0 | -222578,14 |
|  | Подпрограмма "Социальная политика" |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) |  | 4538371,00 | 4538366,51 | -4,49 |  |  |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по обеспечению дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 851 1004 51418Д0820 322 (9253) пособия по социальной помощи населению в денежной форме (выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой) |  | 8438656,76 | 6221932,00 | -2216724,76 |  |  |
|  | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | 7129705,24 | 6200012,00 | -929693,24 |  |  |
|  | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Клетнянского района" Осуществление муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |  | 6407641,80 | 6407641,80 |  |  |  |
|  | Региональный проект «Развитие инфраструктуры сферы спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом |  | 339777992,85 | 224965215,56 | -114812777,29 |  |  |
|  | % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | Бюджетных средств |  | 76,1 |  |  |
|  |  | Всего с внебюджетом |  | 76,1 |  |  |

# Уточненный объем ресурсного обеспечения программы составил 504079880,86 руб., в том числе бюджетные ассигнования 503397818,90 руб., внебюджетные – 682061,96 руб.

# Кассовое исполнение составило 383752535,08 руб., в том числе бюджетные средства 383070473,12 руб. или 76 процентов и 682061,96 руб. по внебюджетным. В целом кассовое исполнение по программе составило 76,1 процентов ниже, чем в 2024 году (79,2 процента).

Объем неисполненных назначений составил – 120799840,35 руб.

Основной объем неисполненных назначений приходится на разделы:

0104 «Функционирование местных администраций» - исполнено 33 524,5 тыс. руб. при плане 33 954,6 тыс. руб. (остаток неисполненных доведенных бюджетных ассигнований в сумме 430,1 тыс. руб. – это размещенные в УФК лимиты бюджетных обязательств по обеспечению не исполненных муниципальных контрактов (услуги связи, тепло- и электроэнергия, ГСМ).

0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» - исполнено 0,00 тыс. руб. при плане 264,6 тыс. руб. Несанкционированных свалок на территории Клетнянского района не зафиксировано.

1004 «Охрана семьи и детства» - исполнено на сумму 18 829,6 тыс. руб. при плане 21 976,0 тыс. руб. Остаток средств сложился в сумме 3 146,4 тыс. руб. – это нереализованный сертификат на приобретение жилья сиротой.

1102 «Массовый спорт» исполнено 231 771,2 тыс. руб. при плане 347 880,8 тыс. руб. (остаток неисполненных доведенных бюджетных ассигнований в сумме 116 109,6 тыс. руб. – это размещенные в УФК лимиты бюджетных обязательств по обеспечению не исполненного муниципального контракта на строительство СОКа).

Выполнение целевых показателей (индикаторов )муниципальной программы

«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района» за 2025 год

| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |  |  |  | Отклонение +,- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели (индикаторы) программы | Наименование мероприятий | план | факт |  |
| Подпрограмма «Культура Клетнянского района» |  |  |  |  |
| - Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, - Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей - Количество посещений муниципальных библиотек (в том числе виртуальных): - Количество пользователей библиотек: - Количество библиотек, подключенных к сети ИНТЕРНЕТ: | Тыс.человек % Раз Человек Ед. | 423000 100 150610 7120 12 | 330655 100 124391 7223 12 | -92345 -26219 +103 |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Увеличение количества подростков, молодежи и их родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия | 860 | 860 |  |
| Подпрограмма «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района» | Увеличение количества населения, занимающихся спортом в районе Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся,% | 41,2% 21,8% | 43,2% 24,8% | +2,0 +3,0 |
| Подпрограмма «Социальная политика Клетнянского района» | Число детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями; Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Клетнянского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности): численность получателей муниципальной пенсии, человек | 6 (4 жил помещения, 2 сертификат) 36 | 5 (приобретены 3 жил помещения, выданы 2 сертификата) 37 | +1 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | Число молодых семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий | 3 | 3 |  |
| Итого задач |  | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) |  |
| % достижения запланированных значений показателей |  | K = Fk / Pk x 100% К=8/11 х100%=72,7%/ Целевые индикаторы установлены в количестве 11, выполнены -8 |  |  |

Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района» за 2025 год

В соответствии с Постановлениями администрации района от 02.10.2020г. №603 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского муниципального района Брянской области» оценка эффективности основных мероприятий (проектов (программ)) осуществляется путем расчета коэффициента эффективности каждого основного мероприятия (проекта (программы)).

Таблица 3

| Наименование мероприятия | Коэффициент достижения показателя (индикатора) основного мероприятия Kj | Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия Kmi | Коэффициент эффективности основного мероприятия KOMi | Эффективность основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Культура Клетнянского района» |  | 0,9 | 0,9 | Эффективность плановая |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | 0,78 |  |  |  |
| Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей | 1 |  |  |  |
| Количество посещений муниципальных библиотек | 0,82 |  |  |  |
| Количество пользователей библиотек | 1,01 |  |  |  |
| Количество библиотек, подключенных к сети ИНТЕРНЕТ | 1 |  |  |  |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |
| Увеличение количества подростков, молодежи и их родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия | 1 | 1 | 1 | Эффективность плановая |
| Подпрограмма «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района» |  |  |  |  |
| Увеличение количества населения, занимающихся спортом в районе | 1,05 | 1,1 | 1,1 | Эффективность выше плановой |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | 1,14 |  |  |  |
| Подпрограмма «Социальная политика Клетнянского района» |  |  |  |  |
| Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Клетнянского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности): численность получателей муниципальной пенсии, человек | 1,03 | 0,93 | 0,93 | Эффективность плановая |
| Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | 0,83 |  |  | Эффективность плановая |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищных условий | 1 | 1 | 1 | Эффективность плановая |

Коэффициент достижения показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта) определяется следующим образом:

а) если показатель (индикатор) имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:

Ip - плановое значение показателя (индикатора);

If - фактическое значение показателя (индикатора) (при Ip = 0 коэффициент достижения показателя (индикатора) принимает значение, равное 0);

б) если показатель (индикатор) имеет желаемую (положительную) динамику уменьшения значения:

при If = 0 коэффициент достижения показателя (индикатора) принимает значение, равное 1;

в) если показатель (индикатор) имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность значения показателя (индикатора)):

Kj = 1 в случае равенства планового и фактического значений показателя (индикатора);

Kj = 0 в случае отклонения фактического значения показателя (индикатора) от планового в большую или меньшую сторону;

Kj = 1 в случае если показатель (индикатор) имеет плановое и фактическое нулевое значение.

Таблица 4

| Наименование мероприятия | Коэффициент достижения показателя (индикатора) основного мероприятия Kj | Динамика значения | Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) Kmi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма «Культура Клетнянского района» |  |  |  |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | 0,78 | показатель (индикатор) имеет динамику уменьшения значения | (0,78+1+0,82+1,01+1):5=0,9 |
| Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей | 1,0 | равенства планового и фактического значений показателя (индикатора) |  |
| Количество посещений муниципальных библиотек | 0,82 | показатель (индикатор) имеет динамику уменьшения значения |  |
| Количество пользователей библиотек | 1,01 | показатель (индикатор) имеет (положительную) динамику увеличения значения |  |
| Количество библиотек, подключенных к сети ИНТЕРНЕТ | 1,0 | равенства планового и фактического значений показателя (индикатора) |  |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |
| Увеличение количества подростков, молодежи и их родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия | 1,0 | равенства планового и фактического значений показателя (индикатора) | 1 |
| Подпрограмма «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района» |  |  |  |
| Увеличение количества населения, занимающихся спортом в районе | 1,05 | показатель (индикатор) имеет (положительную) динамику увеличения значения | (1,05+1,14):2=1,1 |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | 1,14 | показатель (индикатор) имеет (положительную) динамику увеличения значения |  |
| Подпрограмма «Социальная политика Клетнянского района» |  |  |  |
| Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Клетнянского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности): численность получателей муниципальной пенсии, человек | 1,03 | равенства планового и фактического значений показателя (индикатора) | (1,03+0,83):2=0,9 |
| Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | 0,83 | показатель (индикатор) имеет динамику уменьшения значения |  |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» |  |  |  |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищных условий | 1 | равенства планового и фактического значений показателя (индикатора) | 1 |

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) определяется следующим образом:

Kj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта);

j - количество показателей (индикаторов), характеризующих i-е основное мероприятие (проект).

Kmi=(0,78+1+0,82+1,01+1+1+1,05+1,14+0,83+1,03+1):11=0,97

Коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта) определяется исходя из степени достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) и затраченных бюджетных ассигнований районного бюджета и определяется следующим образом:

KOMi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);

Kmi - коэффициент достижения показателей (индикаторов) i-го основного мероприятия (проекта );

Vfi - фактический объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта);

Vpi - плановый объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта).

В случае если плановый объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта) равен нулю, знаменатель дроби принимает значение, равное 1.

Расчетное значение коэффициента эффективности основного мероприятия (проекта) округляется до двух десятичных знаков в соответствии с правилом округления к ближайшему целому значению.

KOMi=0,97 : (124533301,38 / 132732571,46)=1,03.

Vfi= 124533301,38 руб.,Vpi= 132732571,46 руб.

5. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий (проектов (программ)), коэффициента достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой и определяется следующим образом:

R - коэффициент эффективности муниципальной программы;

КОМi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта (программы));

pi - весовой коэффициент i-го основного мероприятия (проекта (программы)), удовлетворяющий условию:;

КП - коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

КУП - коэффициент качества управления муниципальной программой.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется следующим образом:

, где:

KЭФj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы;

m - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Коэффициент достижения показателя (индикатора) муниципальной программы определяется в порядке, установленном для определения коэффициента достижения показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта (программы)).

Коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта (программы)).

КП= (0,9+1+1,1+0,9+1)/5=0,97.

Коэффициент качества управления муниципальной программой определяется на основе критериев как сумма произведения весового коэффициента критерия на одну из балльных оценок критерия согласно приложению к методике.

В соответствии с критериями качества управления муниципальной программой, применяемые при оценке эффективности муниципальной программы

Таблица 5

| Nп/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия | Градация критерия | Балльная оценка критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем привлеченных средств областного бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета кассовое исполнение средств областного бюджета, имеющих целевой характер 243673,8 тыс.руб., внебюджетных средств – 682,06 тыс.руб., средств районного бюджета – 124533,3 тыс.руб. (243673,8+682,06) / 124533,3=1,96 | 0,4 | 4. Привлечено более 1 рубля из областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета | 0,5 |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) | 0,2 | 1. Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились (за исключением случаев, если изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов), исключения показателей (индикаторов) внесены в соответствии с требованиями регионального, муниципального законодательства, вследствие обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного (более чем на 20%) сокращения объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы в отношении показателей (индикаторов)) муниципальной программы, основных мероприятий (проектов (программ)) в отношении показателей (индикаторов)) проектов (программ) | 1 |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) | 0,2 | отсутствуют показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | 1 |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы | 0,2 | 1. Соответствие критерию | 1 |

КУП=(0,4х0,25)+(0,2х1)+(0,2х1)+ (0,2х1)=0,7.

Коэффициент эффективности муниципальной программы:

R= (1,01х1) х 0,5+1х0,4+0,7х0,1=0,98.

Эффективность муниципальной программы признается:

плановой, если коэффициент эффективности муниципальной программы выше 0,8, но не более 1.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы: достигнута эффективность плановая. Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

2.Анализ результативности

мероприятий по муниципальной программе «Развитие образования Клетнянского муниципального района» за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района», утвержденная Постановлением администрации Клетнянского района №785 от 19.12.2022г. (в редакции постановлений администрации Клетнянского муниципального района от 19.12.2022г. № 785, от 30.03.2023г. № 244, от 28.08.2023г. № 540, от 25.12.2023г. № 839,от 26.12.2023г .№ 843, от 29.03.2024г.№187,от 22.04.2024г.№243, от 28.12.2024 №806, от 28.12.2024 №807,от 25.03.2025 №163, от 19.06.2025 №337, от 19.09.2025 №518, от 30.12.2025 №784).

Таблица 6

| Наименование | Единица измерения | Запланировано на 2025 год(P) | Исполнено за 2025 год(F) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования, доступности, повышения качества и эффективности образования. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы: 1.1 Формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими и информационными ресурсами; 1.2 Повышение эффективности использования информационно - коммуникационных технологий в образовательном процессе; 1.3 Создание условий для повышения качества дошкольного, общего образования; 1.4 Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников; 1.5 Обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования; 1.6 Доступность дошкольного образования; 1.7 Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников; 1.8 Организация отдыха детей в каникулярное время; 1.9 Проведение мероприятий по оздоровлению детей; 1.10 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет; 1.11 Совершенствование педагогического корпуса; 1.12 Осуществление мер социальной поддержки одаренных детей – назначение именных стипендий главы администрации района; 1.13 Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений; 1.14 Формирование гражданско-патриотического отношения к Родине; 1.15 Развитие духовного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения; 1.16 Достижение высоких показателей молодежи в областных конкурсах и соревнованиях за счет улучшения материально-технической базы; 1.17 Организация работы, направленной на раннюю профессиональную ориентацию школьников; 1.18 Организация работы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в подростковой среде; 1.19 Формирование нравственных качеств учащихся, реализация профилактики вредных привычек; 1.20 Проведение профилактических мероприятий, направленных на негативное отношение к правонарушениям. |  |  |  |

Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m)

| № п/п | Подпрограмма, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие | Источник финансового обеспечения | Объем финансирования, руб. |  | отклонение +,- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | кассовое исполнение |  |
|  | Муниципальная программа "Развитие системы образования Клетнянского муниципального района" | средства областного бюджета | 223025797,04 | 210953918,77 | -12071878,27 |
|  |  | средства федерального бюджета | 17795388,17 | 17745876,14 | -49512,03 |
|  |  | средства местного бюджета | 78565255,66 | 78197222,08 | 368033,58 |
|  |  | внебюджетные средства | 974614,36 | 974614,36 |  |
|  |  | итого | 320361055,23 | 307871631,35 | -12489423,88 |
| 1.1 | Дошкольные образовательные организации |  | 9949427,25 | 9949427,25 |  |
| 1.2 | Мероприятия по развитию образования |  | 71720,00 | 65374,00 | -6346,00 |
| 1.3 | Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений |  | 778584,00 | 728779,00 | -49805,00 |
| 1.4 | ### Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |  | 425000,00 | 425000,00 | 0 |
| 1.5 | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях (муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам и реализующих образовательные программы дошкольного образования) | средства областного бюджета | 46364910,00 | 46364910,00 |  |
| 1.6 | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях) | средства областного бюджета | 111536117,00 | 111536117,00 |  |
| 1.7 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | 1047057,97 | 1047057,97 |  |
| 1.8 | ### Общеобразовательные организации |  | 21594471,17 | 21594471,17 |  |
| 1.9 | ### Мероприятия по развитию образования |  | 6489182,00 | 6489182,00 |  |
|  | ### Мероприятия по развитию образования |  | 205012,00 | 205012,00 |  |
| 1.10 | ### Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений |  | 2052427,74 | 2048267,65 | -4160,00 |
| 1.11 | ### Отдельные мероприятия по развитию образования |  | 48217113,99 | 38596690,76 | -9620423,23 |
| 1.12 | ### Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | 3871107,01 | 3812151,03 | -58955,98 |
| 1.13 | ### Предоставление бесплатного питания обучающимся в муниципальных образовательных организациях из многодетных семей |  | 2321973,00 | 2292013,65 | -29959,35 |
| 1.16 | ### Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |  | 1600600,00 | 1600600,00 |  |
| 1.17 | ### Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций |  | 546840,00 | 532215,15 | -14624,85 |
| 1.18 | #### Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |  | 13161600,00 | 13161600,00 |  |
| 1.19 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |  | 644800,00 | 644759,00 | -41,00 |
| 1.20 | мероприятия по развитию физической культуры и спорта |  | 196915,00 | 176618,40 | -20296,60 |
| 1.21 | ### Организация дополнительного образования |  | 8013600,00 | 8013600,00 |  |
| 1.22 | ### Мероприятия по развитию образования |  | 368900,00 | 368900,00 |  |
| 1.23 | ### Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений |  | 105200,00 | 105200,00 |  |
| 1.24 | ### Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта |  | 92240,99 | 92240,99 |  |
| 1.25 | ### Субсидии на мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений |  | 71000,00 | 71000,00 |  |
| 1.26 | ### Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью |  | 123400,00 | 45311,00 | -78089,00 |
| 1.27 | Обеспечение сохранности жилых помещений, закреплённых за детьми сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей | средства областного бюджета | 119600,00 | 43100,00 | -76500,00 |
| 1.28 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям) |  | 8221886,00 | 6079250,31 | -2142635,69 |
| 1.29 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | средства областного бюджета | 754925,00 | 754925,00 |  |
| 1.30 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя) приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | средства областного бюджета | 1282614,00 | 1066562,62 | -216051,38 |
| 1.31 | ## Другие вопросы в области социальной политики |  | 68000,00 | 0,00 | -68000,00 |
| 1.32 | ### Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | 1648427,19 | 1648427,19 |  |
|  |  |  | 27961,75 | 27961,75 |  |
| 1.34 | ### Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |  | 1400000,00 | 1400000,00 |  |
| 1.35 | ### Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными), органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 26013827,81 | 25910292,10 | -103535,71 |
| 1.37 | Собственные средства образовательных учреждений |  | 974614,36 | 974614,36 |  |
|  | % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  |  | 97,0 |  |

Исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района за 2025 год составило 97,0% (за 2023 год – 95,1%). По плану реализации муниципальной программы:

«Дошкольное образование»

-Дошкольное образование выделено 57 589 641,25 руб., исполнено 57 533 490,25 руб., в том числе

-за счет субсидии на осуществление отдельных полномочий в сфере образования расходы составили 46 364 910,00 руб. из них на заработную плату с начислениями – 46 147 756,00 тыс. руб., медосмотры – 217 154,00 руб., (среднегодовое число воспитанников составило 410 чел.) (2024г.- 40 151 565,00 руб., 421 чел.).

-субсидии на выполнение муниципального задания -9 949 427,25 руб., в том числе расходы на выплату материальной помощи педагогическим работникам дошкольного образования составили – 270 000,00  руб., оплату коммунальных услуг- 4 217 285,90 руб., на оплату налогов 1 852 800,00 руб. расходы на питание 2 235 962,09 руб., оплату прочих расходов по договорам -1 373 379,26 руб., при среднегодовом охвате воспитанников в количестве  410 человека, при этом число пребывания человека - дней, составило -50 743,  (2024 г.- 9 147 366,28 руб – 421 чел., 52 982 человека-дня), в том числе расходы на организацию питания воспитанников в дошкольных образовательных организациях освоены в полном объеме или 2 235 962,09 руб., при этом количество дето - дней составило 50 743, соответственно процент посещаемости составил 56,1 %. (2024 г. количество дето - дней -52 982, расходы 2 083 825,31,00 руб., процент посещаемости 56,1 %.).

«Общее образование»

-Общее образование выделено 213 299 947,79 тыс. руб., исполнено 203 560 137,38 руб., в том числе

-за счет субсидии на осуществление отдельных полномочий в сфере образования 111 536 117,00 руб. из них на заработную плату с начислениями – 111 096 847,00 руб., медосмотры – 439 270,00 руб., среднегодовая численность за 2025г. составила – 1 310 чел. (среднегодовая численность 2024 г. -1348 чел., при этом расходы составили 101 022 358,00 руб.).

-субсидии на выполнение муниципального задания – 21 594 471,17 руб., в том числе расходы на выплату материальной помощи педагогическим работникам общего образования составили – 531 000,00 руб., оплату коммунальных услуг- 9 394 939,07 руб., на оплату налогов – 3 010 823,00 руб., расходы на питание  1 012 375.37 руб.,  расходы на ГСМ- 2 406 399.21 руб., оплату прочих расходов по договорам – 5 238 934.52 руб., при среднегодовой численности учащихся в количестве 1 310 человек, (в 2024г.- 20 315 108,19 руб., 1 348 человек).

-проведение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации -2,25 ставки советника директора, - 2025г. -1 047 057,97 тыс. руб., из них средства ФБ-1 036 587,37. руб., ОБ-10 470,60. руб.). (2024г. – 1 043 866,34 руб., из них средства ФБ-1 033 427,69 руб., ОБ- 10 438,65 руб.), при этом введено 2,25 ставки советника.)

-Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора 5000 по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 532 215,15 тыс.руб.

-Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций кассовое исполнение составило 13 161 600,00 руб. при этом численность получателей ЕДВ за классное руководство составила 87 человек. 2024г. – 12 187 330,21 руб., при этом численность получателей ЕДВ за классное руководство составила 88 человека.

-мероприятия по развитию образования – 6 489 182,00 руб. (2024г.- 10 733 315,26 руб.).

Расходы в рамках мероприятий по развитию образования Клетнянского района за данный период сложились следующим образом:

-Приобретение основных средств и материальных запасов в образовательных организациях: за 2025 г составило 309 004,22 руб.

МБОУ СОШ № 1 – 11 700,00 руб. приобретение канцтоваров при проведении экзаменов;

МБОУ СОШ № 1 – 25 940,00 руб. приобретение медицинского оборудования;

МБОУ СОШ № 2 – 85 635,00 руб. приобретение медицинского оборудования;

МБОУ СОШ № 1 – 13 769,00 руб. приобретение мемориальных досок;

МБОУ СОШ № 2 – 41 798,00 руб. приобретение мемориальных досок;

МБОУ СОШ п.Мирный – 27 538,00 руб. приобретение мемориальных досок;

МБОУ СОШ № 1 – 27 000,00 руб. приобретение контейнера для мусора;

МБОУ СОШ п.Мирный – 66 400,00 руб. приобретение спортивного оборудования;

МБОУ СОШ с.Лутна – 9 224,22  руб. приобретение бойлера;

-Благоустройство территории вокруг здания: СОШ №1 п.Клетня – 5 178 070,03 руб.,

-Текущий ремонт: МБОУ СОШ №2 п.Клетня – 500 000,00 руб.,

-Поощрение одаренных детей-выплата именных стипенди – 32 96,00 руб. (18 чел.).

МБОУ СОШ №1 п. Клетня  -  30 946,00 руб. (7 чел.)

МБОУ СОШ №2 п. Клетня  -  22 050,00 руб. (7 чел.)

МБОУ СОШ с.Мужиново  -  4 550,00 руб. (1 чел.)

МБОУ СОШ п.Мирный  -  4 550,00 руб. (2 чел.)

-Поощрение обучающихся за активное участие в проведении ремонтных работ –        205 012,00 руб.

МБОУ СОШ №1 п. Клетня  -  75 930,37 руб.

МБОУ СОШ №2 п. Клетня  -  75 930,37 руб.

МБОУ СОШ с. Лутна  -  53 151,26 руб.

-Проведение предметных олимпиад в общеобразовательных организациях – 9 140,00 руб.

МБОУ СОШ №2 – 9 140,00. руб.

-Компенсация на удешевление стоимости питания в общеобразовательных организациях – 73 877,07 руб.

МБОУ СОШ 1 – 33 453,00 руб.,

МБОУ СОШ 2 – 40 424,07 руб.

-Заправка картриджей для принтеров при проведении ОГЭ,ЕГЭ в общеобразовательных организациях -24 750,00 руб.

МБОУ СОШ №1 – 24 750,00 руб..

-Изготовление,проведение проверки сметной стоимости по общеобразовательным организациям - МБОУ СОШ №1 – 332 244,68 руб.

В рамках отдельных мероприятий по обеспечению безопасности образовательных учреждений Клетнянского района за 2025 год кассовое исполнение составило 2 048 267.65 руб.,

-замена блока СКЗИ:

МБОУ СОШ №1 – 31 000,00 руб.,

МБОУ СОШ с.Лутна – 29 900,00 руб.,

МБОУ СОШ №2 – 29 000,00 руб.,

-Обслуживание опасного производственных объектов газовых котельных:

МБОУ СОШ с.Акуличи - 16 440,00 руб,

МБОУ СОШ №2 - 17 500,00 руб,

-поставка и установка оборудования экстренного оповещения при угрозе возникновения ч/с:

МБОУ СОШ №2- 467 680,00 руб,

МБОУ СОШ п.Мирный - 217 000,00руб.,

МБОУ СОШ с.Лутна – 179 000,00 руб.,

МБОУ СОШ с. Мужиново - 88 000,00 руб.,

МБОУ СОШ с.Акуличи – 178 000,00 руб

МБОУ СОШ с.Болотня – 86 999,00 руб

-Приобретение монометров,автоматики, горелки для котлов:

МБОУ СОШ п.Мирный - 3 063,60 руб

МБОУ СОШ с.Мужиново - 71 200,00 руб

МБОУ СОШ с.Болотня - 12 000,00 руб

-Ремонт системы диспетчеризации: МБОУ СОШ с.Лутна-16 000,00 руб,

-Проведение обследования тех.обследование здания школы:

МБОУ СОШ п.Мирный-40 000,00 руб

МБОУ СОШ с.Акуличи-38 000,00 руб

МБОУ СОШ с.Мужиново-36 000,00 руб

МБОУ СОШ с.Болотня-34 000,00 руб

-Приобретение портативной информационной индукционной системы”Исток А5”:

МБОУ СОШ с.Мужиново – 25 400,00 руб,

МОУ СОШ с.Лутна – 18 400,00 руб,

МОУ СОШ п.Мирный – 25 500,00 руб,

-Разработка эксплуатационной документации (ПЬЛЛПА): МБОУ СОШ № 2 - 19 500,00 руб

-Поставка прибора приемно-контрольного охранно-пожарного”ВЭРС-ПК 8П версия 3.2” :МБОУ СОШ №2 - 8500,00 руб.,

-Поставка сигнализатора загазованности оксидом углерода СЗ-2-2В МБОУ СОШ №2-10 500,00 руб.,

-Поставка видеокамер цилинрических уличных PX AHD BC-25.5 Mп 2,8: МБОУ СОШ №2 – 24 900,00 руб.,

-Ремонт,поверка средств измерений и ЭХЭЯ ИБЯЛ: МБОУ СОШ с.Акуличи -10 000,00 руб.,

-Приобетение товара для газовой котельной: МБОУ СОШ с.Лутна - 13 961,65 руб.,

-Приобретение оборудования для ремонта пожарной сигнализации:

МБОУ СОШ с.Мужиново - 25 005,00 руб.,

МБОУ СОШ с.Акуличи - 21 900,00 руб.,

МБОУ СОШ №2 – 84 500,00 руб.,

-Огнезащитная обработка деревянных конструкций: МБОУ СОШ п.Мирный -48 518,40 руб.,

-Проведение экспертизы промышленной безопасности и техническому диагностированию технических устройств котельной: МБОУ СОШ №2 – 18 000,00 руб.,

-Приобретение мусорных контейнеров: МБОУ СОШ №1 - 27 000.00 руб.,

-Техническая наладка и режимные испытания,наладка автоматики безопасности котлов ИШМА-100у,КЧМ-7,КЧМ-7 Гном,КЧМ-5 Комби с послудующей выдачей режимных карт и карт параметров настройки автоматики безопасности:

МБОУ СОШ с.Акуличи-21 900,00 руб.,

МБОУ СОШ с.МУЖИНОВО-23 500,00 руб.,

МБОУ СОШ с.Лутна-30 500,00 руб.

(2024 г.- 1 796 957,65 руб.).

-Субсидии на отдельные мероприятия по развитию образования муниципальных учреждений 48 217 113,99 руб. МБОУ СОШ №1 (в том числе за счет средств средства областного бюджета 47 572 633,80 руб., местного бюджета 644 480,19 руб.)

-Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации) кассовое исполнение составило 3 812 151,03 руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета- 3 547 688,77 руб., средства областного бюджета 226 448,73 руб., местного бюджета 38 013,53 руб.), или 98,48% от плана, план – 3 871 107,01 руб.), в 2024г. расходы составили 4 059 608,85 руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета- 3 739 711,67 руб., средства областного бюджета 238 705,00 руб., местного бюджета 81 192,18 руб.), или 85,85% от плана, план – 4 738 991,14 руб.),

Численность питающихся составила 392 человек, или 90,2 % от среднегодового числа учащихся, получающих начальное образование 435 человек.

Средняя стоимость питания за 2025г. составила 60,55 руб. (2024г.-58,22 руб.).

-Расходы на организацию питания учащихся в общеобразовательных организациях 5-11 классов составили 3 280 004,87 руб. Среднегодовая численность питающихся составила 625 человек (из них малоимущих детей -41 чел., дети участников СВО – 18 чел., дети погибших – 7 чел., дети из многодетных семей - 213 чел., дети инвалиды и ОВЗ – 15 чел., дети сироты и оставшиеся без попечения родителей – 6 чел., обычных - 325 чел.), или 71,43 % от среднегодовой численности учащихся 5-11 классов -875 чел. (в 2024г.- 2 077 400,48 руб. Среднегодовая численность питающихся составила 625 человек (из них малоимущих детей -146 чел., дети участников СВО – 36 чел., дети погибших – 2 чел., дети из многодетных семей - 213 чел., обычных - 228 чел.), или 69,7 % от среднегодовой численности учащихся 5-11 классов -897 чел.)

Расходы на питание в 2025г. осуществляются за счет средств местного бюджета, в расчете 8,00 руб.- на обычного ребенка, 19,00 руб.- на детей из малоимущих семей, дети участников СВО – 40 руб., дети погибших – 40 руб., дети инвалиды и ОВЗ – 115 руб., дети сироты и оставшиеся без попечения родителей – 40 руб.

-Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа фактические расходы, составили 1 600 600,00 руб. или 100 % от плана, средняя численность получателей составила 133 чел. (2024г.- 1 634 600,00 руб.-133 чел.)

-Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей -644 759,00 руб., при этом средства областного бюджета составили 434 492,38 руб ., местного бюджета соста вляет 210 266,62,00 руб. (355 человек, или 17,05 % от общей численности учащихся). Размер денежных средств, в расчете на 1 день составил: 68 руб.- областной бюджет, 32,90- руб. местный бюджет, 70 руб. – средний размер родительской доли.

2024г.- 380 880,00 тыс. руб. (230 человек, или 17,05 % от общей численности учащихся). Размер денежных средств, в расчете на 1 день составил: 62 руб.- областной бюджет, 30- руб. местный бюджет, 48,3 руб. – средний размер родительской доли.

«Дополнительное образование»

-Дополнительное образование детей- 8 645 940,99 руб., при среднегодовом охвате воспитанников 267 человек.

2024г. расходы составили 7 687 947,20 руб., при среднегодовом охвате воспитанников 267 человек.

-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)- 8 013 600 руб.,

-мероприятия по развитию образования -368 900,00 руб. (поощрение одаренных детей 18 900,00 руб., замена ворот здания гаражей -350 000,00 руб.), 2024г.- 20 650,00 руб.

-субсидии на мероприятия по комплексной безопасности – 105 200,00 руб.

поставка и установка оборудования экстренного оповещения при угрозе возникновения ч/с МБУ КСШ - 105 200,00 руб.,

-субсидии на мероприятия развитие материально технической базы в сфере физической культуры и спорта МБУ КСШ-92 240,99 руб.

-Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа фактические расходы, составили 71 000,00 руб. или 100,0 % от плана, общая численность получателей составила 6 чел. (2024г. 72 000 руб.- 6 чел.).

-Молодежная политика и оздоровление детей

Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью кассовое исполнение составило 45 311,00 руб., (план-123 400,00 руб.).

Данные средства направлены на проведение следующих мероприятий:

-на приобретение ГСМ-16 861,00 руб., страхование-1 000,00 руб., приобретение призов -22 800,00 руб., сух.пайки-4 650,00 руб. 2024г.-73561,00 руб.

-Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, расходы на содержание 2 чел. аппарата составил 1 676 388,94 руб., или 100% от плана, рост к уровню прошлого года составил 96,57 % (1 735 922,10 руб.).

-Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений расходы составили 25 910 292,10 руб. или 99,60 % от плана 26 013 827,81 руб., (расходы на содержание 1 юридического лица, со среднесписочной численностью 63 человек).

2024г. расходы на содержание РУО составили 23 259 563,00 руб. (расходы на содержание 1 юридического лица, со среднесписочной численностью 63 человек).

-Предоставление мер социальной поддержки, работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа (пенсионеры) расходы составили 1 400 000,00 руб., или 100% от плана, число получателей данной категории составило 166 человек (2024г.-1 377 600,00 руб. -168 человека).

Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей расходы, составили 43 100,00 рублей от плана 119 600,00 руб. число получателей:

-единовременное пособие на ремонт составило 20 000,00 руб. (1 человек);

-ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг 4 чел. по 2 100 руб. ежеквартально, всего израсходовано 23 100,00 руб.

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расходы сложились в сумме 754,9 тыс. руб., или 100 процент от доведенных лимитов 754,9 тыс. руб., численность получателей -421 чел.

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям расходы сложились в сумме 1565 148,85 руб. или 73,94% от плана 6 079,3 руб. (2024г.- 5 310,7  тыс. руб.), в том числе:

-Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей (среднегодовая численность 17 чел.) -   1 612,7 тыс. руб. (67,24% от плана 2 398,6 тыс. руб.). (2024г. -174 чел., 1 620,9 тыс. руб.).

-Вознаграждение приемным родителям (9 семей) – 2 369,5 тыс. руб. (86,06% от плана 2 753,3 тыс. руб.). (2024г.- 1 206,7 тыс. руб., 12 семей).

-Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (среднегодовая численность 17 чел.) -2 097,1 тыс. руб. (68,3 % от плана 3 070,1 тыс. руб.) - (2024г. -15 чел., 1 803,9 тыс. руб.).

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям на содержание специалистов данной службы (1 чел.) запланировано 1 117,9 тыс. руб.  и исполнено 913,6 тыс. руб., или 81,7 % от плана (2024г.- 1 190,2  тыс. руб.).

-На подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, запланировано 68,0 тыс. руб., освоено 0,0 руб., или 0% от плана.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие образования Клетнянского муниципального района» за 2025 год

Таблица 7

| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы 2025 год |  |  |  |  | Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия | Коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели (индикаторы) программы | Ед.изм. | план | факт | Kj |  | KЭФj |
| Задача № 1 Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов 2022 год 2023 год Тепло,Гкал 1167,04 1008,22 Эл/эн,тыс.кВт.ч 436,19 415,40 Газ,тыс.куб.м. 497,27 445,8 В условных топливных единицах 2022 год 2023 год Тепло,Гкал 166,88 144,14 Эл/эн,тыс.кВт.ч 150,20 142,97 Газ,тыс.куб.м 573,54 513,53 Итого 890,62 800,64 Темп роста 89,9% Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций | % Ед. Изм. | 3 15 | 3 15 | 1 1 |  | 1 |
| Задача № 2 Создание условий для повышения качества дошкольного, общего образования Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 100 | 100 | 1 |  | 1 |
| Задача № 3: Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников Соотношение среднемесячной заработной платы учителей и заработной платы работников в целом по экономике в Брянской области должно быть 47147,83руб. / 71207,00 руб. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей Доля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей | % % % | 95 100 100 | 66,2 100 100 | 0,70 1 1 |  | 0,9 |
| Задача №4. Доступность дошкольного образования Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 1 |  | 1 |
| Задача № 5. Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся Доля детей, охваченных качественным горячим питанием | % | 85 | 77,6 | 0,91 |  | 0,91 |
| Задача № 6. Организация отдыха детей в каникулярное время и проведение мероприятий по их оздоровлению Доля обучающихся, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений от общей численности обучающихся | % | 25 | 27 | 1,08 |  | 1,08 |
| Задача № 7 Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений Оснащение образовательных учреждений видеонаблюдением Обеспечение физической охраной в дневное время объектов образовательных учреждений с высокой степенью опасности | % % | 100 100 | 100 100 | 1 1 |  | 1 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) |  |  |  |
| % достижения запланированных значений показателей Из 11 индикаторов значения выполнены по 9 показателям |  | K = Fk / Pk x 100% 81,8% |  |  |  |  |

Оценка эффективности основных мероприятий программы:

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) определяется следующим образом:

Kj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта);

j - количество показателей (индикаторов), характеризующих i-е основное мероприятие (проект).

Kmi=(1+1+1+0,7+1+1+1+0,91+1,08+1+1):11=0,97

Коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта) определяется исходя из степени достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) и затраченных бюджетных ассигнований районного бюджета и определяется следующим образом:

KOMi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);

Kmi - коэффициент достижения показателей (индикаторов) i-го основного мероприятия (проекта );

Vfi - фактический объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта);

Vpi - плановый объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта).

В случае если плановый объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта) равен нулю, знаменатель дроби принимает значение, равное 1.

Расчетное значение коэффициента эффективности основного мероприятия (проекта) округляется до двух десятичных знаков в соответствии с правилом округления к ближайшему целому значению.

KOMi=0,97: (78197222,08 / 78565255,66)=0,99.

Vfi=78197222,08 руб., Vpi=78565255,66 руб.

5. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий (проектов (программ)), коэффициента достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой и определяется следующим образом:

R - коэффициент эффективности муниципальной программы;

КОМi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта (программы));

pi - весовой коэффициент i-го основного мероприятия (проекта (программы)), удовлетворяющий условию: ;

КП - коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

КУП - коэффициент качества управления муниципальной программой.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется следующим образом:

, где:

KЭФj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы;

m - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Коэффициент достижения показателя (индикатора) муниципальной программы определяется в порядке, установленном для определения коэффициента достижения показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта (программы)).

Коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта (программы)).

КП= (1+1+0,9+1+0,91+1,08+1):7 =0,98.

Коэффициент качества управления муниципальной программой определяется на основе критериев как сумма произведения весового коэффициента критерия на одну из балльных оценок критерия согласно приложению к методике.

В соответствии с критериями качества управления муниципальной программой, применяемые при оценке эффективности муниципальной программы

Таблица 8

| N п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия | Градация критерия | Балльная оценка критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем привлеченных средств областного бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета кассовое исполнение средств областного бюджета, имеющих целевой характер – 210953,9 тыс.руб., внебюджетных средств – 974,6 тыс.руб., средств районного бюджета – 78197,2 тыс.руб. (210953,9+974,6) / 78197,2 =2,7 руб. | 0,4 | Привлечено от 1 до 3 рублей из областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета (2,7 руб.) | 0,8 |
| 2. | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) | 0,2 | 1. Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились (за исключением случаев, если изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов), исключения показателей (индикаторов) внесены в соответствии с требованиями регионального, муниципального законодательства, вследствие обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного (более чем на 20%) сокращения объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы в отношении показателей (индикаторов)) муниципальной программы, основных мероприятий (проектов (программ)) в отношении показателей (индикаторов)) проектов (программ) | 1 |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) | 0,2 | имеются показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет менее 20% | 1 |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы | 0,2 | 1. Соответствие критерию | 1 |

Коэффициент качества управления муниципальной программой:

КУП=(0,4х0,8) + (0,2х1)+(0,2х1)+ (0,2х1)=0,92.

Коэффициент эффективности муниципальной программы:

R= (0,99х1) х 0,5+0,98х0,4+0,92х0,1=0,98.

Эффективность муниципальной программы признается: плановой, если коэффициент эффективности муниципальной программы выше 0,8, но не более 1.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы: достигнута плановая эффективность. Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

3. Анализ результативности мероприятий по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2025 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» утверждена постановлением администрации Клетнянского района от 24.12.2018 г. № 1120 (с изм. от 23.05.19. №326, от 19.12.19. №886, от 26.12.19. №916, от 23.03.20. №177, от 16.12.20. №791, от 24.12.20. №829, от 21.04.21. №197, от 15.12.21. №795, от 23.12.21. №772, от 28.04.22. №265, от 22.12.22.№789, от 23.12.22.№797, от 03.04.23. №257, от 22.12.23.№834, от 29.12.23. №860, от 28.03.24. №184, от 23.08.24№497, от  25.12.24 №790, от 25.12.24.№791, от 21.03.25.№157, от 19.09.2025 №517, 25.12.2025№761, от 30.12.2025 №786).

Таблица 9

| Цель муниципальной программы |  |  | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Клетнянского района |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача муниципальной программы |  |  | обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района путем проведения сбалансированной финансовой политики; внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами; создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами |  |  |
| Наименование |  | Источник финансового обеспечения | Запланировано на отчетный период (P),рублей | Исполнено за отчетный период (F),рублей | Отклонение, рублей |
| Управление муниципальными финансами Клетнянского муниципального района |  | средства областного бюджета | 1301340,00 | 1301340,00 |  |
|  |  | средства бюджета муниципального района | 16386200,00 | 16366892,12 | -19307,88 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 2400,00 | 2400,00 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого | 17689940,00 | 17670632,12 | -19307,88 |
| - Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района путем проведения сбалансированной финансовой политики |  | средства областного бюджета | 342840,00 | 342840,00 |  |
|  |  | средства бюджета муниципального района | 8954100,00 | 8934792,12 | -19307,88 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 2400,00 | 2400,00 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого | 9299340,00 | 9280032,12 | -19307,88 |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | средства областного бюджета | 342840,00 | 342840,00 |  |
|  |  | средства бюджета муниципального района | 8954100,00 | 8934792,12 | -19307,88 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого | 9296940,00 | 9277632,12 | -19307,88 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля |  | средства областного бюджета | 0 | 0 |  |
|  |  | средства бюджета муниципального района | 0 | 0 |  |
|  |  | средства бюджетов поселений | 2400,00 | 2400,00 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого | 2400,00 | 2400,00 |  |
| - Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами |  | средства областного бюджета | 958500,00 | 958500,00 |  |
|  |  | средства бюджета муниципального района | 7432100,00 | 7432100,00 |  |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого | 8390600,00 | 8390600,00 |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |  | средства областного бюджета | 958500,00 | 958500,00 |  |
|  |  | средства бюджета муниципального района | 0 | 0 |  |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого | 958500,00 | 958500,00 |  |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» |  | средства областного бюджета | 0 | 0 |  |
|  |  | средства бюджета муниципального района | 7432100,00 | 7432100,00 |  |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого | 7432100,00 | 7432100,00 |  |
|  | % исполнения запланированных бюджетных ассигнований 99,9 % (в 2024г.-99,9%) |  |  |  |  |

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2025 год исполнена в объеме 17670632,12 рублей, или 99,9% от плана.

Информация об исполнении бюджета муниципального района публикуется в составе отчета об исполнении бюджета на официальном сайте администрации Клетнянского района в сети Интернет.

Достижение целевых значений показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2025 год

### Таблица 10

| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы |  |  |  |  | Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия | Коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Kj | KЭФj |  | Факт 2025г. | Kj | KЭФj |
| Задачи муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района путем проведения сбалансированной финансовой политики; внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами; создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | ≥ 99,5 |  | 99,6 | 1 | 1 |
| Отношение объема муниципального внутреннего долга Клетнянского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 0 |  | 0 | 1 | 1 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района | % | 0 |  | 0 | 1 | 1 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана | % | <=22,0 |  | 10,9 | 1 | 1 |
| Заключение соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений об условиях предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | штук | 5 |  | 5 | 1 | 1 |
| Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления района к установленному нормативу в соответствии с правовыми актами Брянской области | % | <86,3 |  | 86,3 | 1 | 1 |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Клетнянского района | % | 100 |  | 100 |  |  |
| Соблюдение при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов | Да/нет | да |  | да | 1 | 1 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) 8 |  | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) 8 |  |  |
| % достижения запланированных значений показателей |  |  | K = Fk / Pk x 100% 100% |  |  |  |

Оценка эффективности основных мероприятий программы:

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) определяется следующим образом:

Kj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта);

j - количество показателей (индикаторов), характеризующих i-е основное мероприятие (проект).

Kmi=(1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0):8=1,0.

Коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта) определяется исходя из степени достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) и затраченных бюджетных ассигнований районного бюджета и определяется следующим образом:

KOMi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);

Kmi - коэффициент достижения показателей (индикаторов) i-го основного мероприятия (проекта);

Vfi - фактический объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта);

Vpi - плановый объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта).

В случае если плановый объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта) равен нулю, знаменатель дроби принимает значение, равное 1.

Расчетное значение коэффициента эффективности основного мероприятия (проекта) округляется до двух десятичных знаков в соответствии с правилом округления к ближайшему целому значению.

KOMi=1,0: (17670632,12 / 17689940,00) =1,0.

Vfi=14077071,86 руб.,

Vpi=14104900,00 руб.

5. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий (проектов (программ)), коэффициента достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой и определяется следующим образом:

R - коэффициент эффективности муниципальной программы;

КОМi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта (программы));

pi - весовой коэффициент i-го основного мероприятия (проекта (программы)), удовлетворяющий условию: ;

КП - коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

КУП - коэффициент качества управления муниципальной программой.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется следующим образом:

, где:

KЭФj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы;

m - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Коэффициент достижения показателя (индикатора) муниципальной программы определяется в порядке, установленном для определения коэффициента достижения показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта (программы)).

Коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта (программы)).

КП= (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0) :8 =1,0.

Коэффициент качества управления муниципальной программой определяется на основе критериев как сумма произведения весового коэффициента критерия на одну из балльных оценок критерия согласно приложению к методике.

В соответствии с критериями качества управления муниципальной программой, применяемые при оценке эффективности муниципальной программы

Таблица 11

| N п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия | Градация критерия | Балльная оценка критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем привлеченных средств областного бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета кассовое исполнение средств областного бюджета, имеющих целевой характер 1301340,00 руб., внебюджетных средств -0 тыс.руб., средств районного бюджета-16366892,12руб. 1301340,00 / 16366892,12 = 0,08руб. | 0,4 | 4. Привлечено менее 1 рубля из областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета (0,08 руб.) | 0,25 |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) | 0,2 | 1. Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились (за исключением случаев, если изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов), исключения показателей (индикаторов) внесены в соответствии с требованиями регионального, муниципального законодательства, вследствие обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного (более чем на 20%) сокращения объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы в отношении показателей (индикаторов)) муниципальной программы, основных мероприятий (проектов (программ)) в отношении показателей (индикаторов)) проектов (программ) | 1 |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) | 0,2 | имеются показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет менее 20% | 1 |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы | 0,2 | 1. Соответствие критерию | 1 |

Коэффициент качества управления муниципальной программой:

КУП=(0,4х0,25) + (0,2х1)+(0,2х1)+ (0,2х1)=0,7.

Коэффициент эффективности муниципальной программы:

R= (1х1) х 0,5 + 1,0х0,4 + 0,7х0,1=0,97.

Эффективность муниципальной программы признается:

плановой, если коэффициент эффективности муниципальной программы выше 0,8, но не более 1.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы: достигнута плановая эффективность. Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Начальник отдела экономического

развития администрации

Клетнянского района 									И.В. Тихонова